## 续建
2022年乐山市重点项目名单（续建）
序号 |  | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划总投资（万元） | 2022年 预计投资（万元） | 2022年工程形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 备注
总序号 | 分序号
|  | 合计：150项 |  |  |  | 27513373.45 | 4302956.92
一 |  | 基础设施项目（59项） |  |  |  | 16916684.86 | 1981738.13
（一） |  | 交通基础设施（26项） |  |  |  | 12413741.89 | 999329.16
1 | 1 | 荔枝湾乡村旅游公路三期工程 | 市中区 | 2021-2022年 | 线路全长12.3公里，按四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽度4.5米-6米，设计荷载公路-Ⅱ级，沥青混凝土路面 | 9225.8 | 1845.16 | 项目完工 | 市中区城投公司 | 市中区人民政府 | △
2 | 2 | 沙湾区C113/Y002/Y008/C117/C100（绿化村至罗一村段）美丽乡村路改扩建工程 | 沙湾区 | 2021-2022年 | 线路全长17.2公里，按四级公路技术标准建设，设计速度20公里/小时 | 10868 | 5000 | 项目完工 | 沙湾区交通运输局 | 沙湾区人民政府 | △
3 | 3 | S430沙湾货运绕城线新建工程 | 沙湾区 | 2021-2022年 | 线路经成昆铁路及丰都庙之间，止于新都村附近，与S429相接，全长4.5公里,拆迁房屋1100平方米 | 11480 | 8480 | 项目完工 | 沙湾区交通运输局 | 沙湾区人民政府 | △
4 | 4 | 沙湾区交通建设“四路两桥”项目 | 沙湾区 | 2017-2023年 | 包括六个子项目：改造沙湾至谭坝公路、省道103美女峰至沙湾大渡河一号桥公路、沫江煤矿老码头至费槽段公路、福禄至谭坝公路，新开工轸溪大渡河大桥、福禄大渡河大桥 | 73300 | 20000 | 完成福谭路建设和轸溪大桥下半部建设 | 沙湾区交通运输局 | 沙湾区人民政府
5 | 5 | 国道245线金口河过境段公路改建工程项目 | 金口河区 | 2020-2023年 | 起于金口河城区北侧金峨中石化加油站附近，接既有国道245线，新建金口河特长隧道于城区南侧过境，再沿既有滨河路改建至解放村附近，利用在建峨眉山至汉源高速公路金口河互通匝道连接线，止于大渡河西侧超限检查站附近，接既有国道245线。项目线路全长约5.2公里，其中新建段路线约4.9公里左右，利用段0.3公里 | 40000 | 10251 | 隧道完成2256米，路基段施工完成 | 金口河区公路建设 服务中心 | 金口河区人民政府
6 | 6 | 井研县美丽乡村路工程项目 | 井研县 | 2021-2022年 | 线路经周坡镇、纯复镇、宝五镇等3个镇，全长22.47公里，采用四级公路技术标准，设计荷载公路-Ⅱ级，路基宽度6.5米，设计速度为20公里/小时，沥青混凝土路面 | 11453.09 | 6453 | 项目完工 | 井研县交通运输局 | 井研县人民政府 | △
7 | 7 | G245峨边彝族自治县过境二期（马嘶溪大渡河大桥至双河村）段改线工程 | 峨边彝族自治县 | 2020-2022年 | 线路全长5.6公里，二级公路标准，设计速度40公里/小时,路基宽8.5米，路面7.5米，沥青混凝土路面，包含板桥沟大桥和中学坝大桥 | 27000 | 10000 | 项目完工 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
8 | 8 | S309线峨美路柑子口隧道灾毁恢复重建工程 | 峨边彝族自治县 | 2021-2022年 | 按二级公路标准建设，线路全长4.23公里，其中隧道长2.015公里、宽9米、高5米 | 30000 | 20000 | 项目完工 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
9 | 9 | Y015大堡镇新火路涉水至大堡电厂段新建工程 | 峨边彝族自治县 | 2021-2022年 | 线路全长5.9公里，按四级公路标准建设，路基宽6.5米，沥青混凝土路面 | 3500 | 1000 | 项目完工 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
10 | 10 | 乐西高速管理服务中心建设 | 马边彝族自治县 | 2020-2022年 | 规划总建筑面积16428平方米 ，地上建筑面积13456平方米 ，主要包括管理服务综合楼（共10层）和职工活动中心（共2层），地下建筑面积2972平方米 ，包括人防工程和地下停车场 | 12000 | 2000 | 项目完工 | 四川乐西高速公路 有限责任公司 | 马边彝族自治县人民政府 | △
11 | 11 | 民主工业园区道路 | 马边彝族自治县 | 2020-2023年 | 新建入园道路，起于苏民路老屋基桥，止于园区，全长8.8公里，按三级公路技术标准建设，水泥混凝土路面 | 18000 | 8000 | 完成总工程量的70% | 马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司 | 马边彝族自治县人民政府
12 | 12 | 乐西高速乐山至马边段 | 市中区 峨眉山市 沙湾区 沐川县 | 2020-2024年 | 项目起于乐山市西侧冷山互通，接乐雅高速，经罗汉、沙湾、黄丹、舟坝，止于仁沐新高速马边支线武圣枢纽互通，新建高速公路83公里 | 1647900 | 230000 | 完成路基40%，桥涵42%，隧道39%，机电20%，交安20%，绿化20%，路面20% | 中铁乐西高速公路 有限公司 | 市交通运输局 | ▲★
13 | 13 | 乐西高速马边至昭觉段 | 马边彝族自治县 | 2018-2024年 | 项目起于乐山市马边彝族自治县城东侧，顺接仁沐新高速公路马边支线，经雷波县、美姑县，止于昭觉县南侧，接G7611昭通至西昌段高速公路，新建高速公路152公里，其中马边段长50公里 | 1110900 | 129300 | 完成路基工程35%，桥梁下部工程65%，上部工程35%，隧道工程30% | 四川乐西高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★
14 | 14 | 峨眉至汉源高速公路项目 | 金口河区 峨眉山市 峨边彝族自治县 | 2017-2023年 | 项目起于峨眉山市南侧，设置峨眉枢纽互通与乐雅高速乐峨连接线相接，经峨眉山市、峨边彝族自治县、金口河区、凉山州甘洛县，止于雅安市汉源县北侧，新建高速公路123.5公里，其中乐山段长79.7公里 | 1340000 | 90000 | 完成路基工程100%，路面工程94%，桥涵工程100%，隧道工程99% | 四川乐汉高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★
15 | 15 | 成都至乐山高速公路扩容建设项目 | 市中区 峨眉山市 夹江县 | 2017-2022年 | 项目主线起于成都市三环路川藏立交，止于乐山辜李坝，与乐宜高速相接。乐山城区过境复线起于棉竹北枢纽互通，跨青衣江，止于乐雅高速公路冷山互通附近，改扩建高速公路136.1公里，其中乐山段38.6公里（含新建峨眉连接线8.6公里） | 419000 | 10000 | 乐山段通车 | 四川成乐高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★△
16 | 16 | 仁寿至屏山新市公路 | 井研县 犍为县 沐川县 马边彝族自治县 | 2017-2023年 | 项目起于仁寿县，经井研县、犍为县、沐川县，止于屏山县新市镇，接拟建的成都至丽江国家高速公路新市至攀枝花段；含马边支线，路线起于沐川枢纽互通，经利店，止于马边北，新建高速公路200公里，其中乐山段长131.2公里 | 1759000 | 20000 | 完成路基100%，桥梁下构100%，桥梁上构100%，隧道工程100%,路面工程96% | 四川仁沐高速公路 有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★
17 | 17 | 岷江龙溪口航电枢纽工程 | 犍为县 | 2019-2025年 | 建设三级船闸1座，船闸尺度为220米×34米×4.5米，渠化航道31.8公里，装机容量48万千瓦 | 1552900 | 160000 | 右岸通航建筑物、11孔泄洪闸建设基本完成；左岸三期围堰形成，厂房主体建设累计完成75%；库区防护工程建设完成40% | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★
18 | 18 | 岷江老木孔航电枢纽工程 | 五通桥区 | 2021-2027年 | 建设三级船闸1座，船闸尺度为220米×34米×4.5米，渠化航道27.6公里，装机容量40.54万千瓦 | 1434959 | 30000 | 完成左、右岸部分进场道路施工50%;完成右岸砂砾石料加工系统场平工程;完成右岸蛮子坝渣场防护工程50% | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲★
19 | 19 | 岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程 | 犍为县 叙州区 屏山县 | 2021-2025年 | 按三级航道标准，整治岷江（龙溪口枢纽至屏山岷江大桥）47公里航道，整治滩险13个，进行筑坝、疏浚、护岸等建设，配套支持保障系统 | 93146 | 20000 | 完成干龙子滩、龙溪口滩、老君碛滩、白甲滩筑坝等整治建筑物施工，完成横梁子滩、新开河滩、背时滩、令牌石滩航道疏浚，完成相应筑坝等整治建筑物施工60% | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 市交通运输局 | ▲
20 | 20 | 省道103线青神至 五通桥段公路 | 市中区 五通桥区 | 2018-2023年 | 按一级公路技术标准建设，乐山段全长52公里 | 303022 | 5000 | 路基工程完成3%，累计完成42%； 涵洞工程完成8%，累计完成47%； 桥梁工程完成4%，累计完成32% | 乐山市交通投资开发有限公司 | 市交通运输局 | ★
21 | 21 | 省道215线大件过境公路工程（夹江至安谷段） | 市中区 乐山高新区 夹江县 | 2018-2023年 | 按一级公路技术标准建设，夹江至安谷段长17.7公里 | 160288 | 5000 | 路基工程完成10%，累计完成80%；大渡河特大桥主桥主体完工； 涵洞工程完成20%，累计完成70%；交叉工程完成10%，累计完成40% | 四川津投项目投资 有限公司 | 市交通运输局
22 | 22 | 成昆铁路扩能工程 （峨米段） | 市中区 沙湾区 金口河区 峨眉山市 峨边彝族自治县 | 2016-2022年 | 成昆铁路峨米段起于峨眉山市，经沙湾区、峨边彝族自治县、金口河区至攀枝花市米易县，全长约397公里，设计时速160公里。其中，乐山境内长约89公里 | 1020000 | 100000 | 建成通车 | 成昆公司 | 市发展改革委 | ▲★△
23 | 23 | 连乐铁路 | 市中区 乐山高新区 沙湾区 峨眉山市 五通桥区 井研县 | 2015-2022年 | 连乐铁路客货共线，起于内江市连界镇，经井研县、沙湾区、五通桥区、乐山高新区、市中区，止于峨眉山市。全长约124公里，设计时速160公里。其中，乐山境内长约84公里 | 496000 | 12000 | 主体工程完工，建成通车，继续配套工程建设 | 连乐公司 | 市发展改革委 | ▲★△
24 | 24 | 动车存车场 | 市中区 | 2021-2023年 | 项目位于市中区通江社区檀木嘴村，占600亩，建设规模包含动车行走线约3.7公里,共设线路5条，其中近期建设存车线3条，远期预留线路2条 | 72000 | 40000 | 完成主体工程70% | 成贵公司 | 市发展改革委
25 | 25 | 乐山机场建设项目 | 五通桥区 | 2021-2023年 | 新建4C级标准机场，长2800米、宽50米跑道，10个站坪机位、3万平方米航站楼，配套建设道路、管网等基础设施和通讯、导航、气象、供油、消防救援等辅助生产设施 | 683600 | 30000 | 完成场道土石方工程50%；完成航站楼基础设施建设；完成影响机场净空杆线及配套道路、河渠改线 | 乐山机场投资发展（集团）有限公司 | 市发展改革委 | ▲★
26 | 26 | 机场进场道路项目 | 五通桥区 | 2021-2023年 | 进场道路长6.8公里 | 74200 | 25000 | 进场道路施工建设 | 乐山机场投资发展（集团）有限公司 | 市发展改革委
（二） |  | 能源基础设施 （2项） |  |  |  | 41678 | 13678
27 | 1 | 红云等3个220千伏 输变电工程 | 金口河区 峨边彝族自治县 | 2018-2022年 | 新建220千伏变电站1座，220千伏输电线路79公里，光缆90公里 | 31678 | 3678 | 项目完工 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 金口河区人民政府 | △
28 | 2 | 乐山高新区龙口110千伏输变电工程 | 乐山高新区 | 2021-2022年 | 新建110千伏变电站1座，输电线路9.2公里 | 10000 | 10000 | 项目完工 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司 | 乐山高新区管委会 | △
（三） |  | 水利基础设施 （6项） |  |  |  | 226160 | 115500
29 | 1 | 峨眉山市城乡供水 一体化工程 | 峨眉山市 | 2021-2022年 | 占地面积120亩，建筑面积约4.5万平方米，近期供水量8万立方米每天，远期供水量20万立方米每天，解决20万人饮水。新建水厂、供水管网、增压、减压等相关设施 | 20000 | 10000 | 项目完工 | 峨眉山市自来水公司 | 峨眉山市人民政府 | △
30 | 2 | 犍为县饮水安全提升改善建设项目 | 犍为县 | 2021-2024年 | 新建清溪镇、石溪镇、铁炉镇等供水管网，改造清溪镇、九井镇等供水管网及配套设施，增设客户呼叫服务中心系统等智慧水务工程 | 40160 | 3500 | 清溪镇片区完成供水主管道约6公里，支管网31公里，入户配水管道约98公里；新建2000立方米/日泵站2座，清溪镇片区管网工程完工 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 犍为县人民政府
31 | 3 | 四川省乐山市沙湾区城乡供水一体化项目（首期） | 沙湾区 | 2020-2023年 | 新建葫芦供水厂1座，高位蓄水池1处，日供水规模8200立方米；配套新建城乡供水管网约554公里，改造供水管网约62公里，道路破除及恢复约6万平方米 | 33000 | 15000 | 完成管网建设及3座水厂收购 | 沙湾区水务局 | 沙湾区人民政府
32 | 4 | 全市2022年江河堤防能力提升项目 | 市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 井研县 犍为县 夹江县 峨边彝族自治县 乐山高新区 | 2021-2022年 | 新建加固整治堤防护岸50公里 | 75000 | 70000 | 项目完工 | 有关县（市、区）水务局（水投公司、地方政府组建的业主单位） | 市水务局 | △
33 | 5 | 全市2022年城乡供水一体化项目 | 井研县 马边彝族自治县 | 2021-2025年 | 新建或改造城乡供水厂及其配套管网 | 23000 | 7000 | 全面完成水厂及其配套管网改造 | 井研县、马边彝族自治县水务局（水投公司、地方政府组建的业主单位） | 市水务局
34 | 6 | 全市2022年灌区节水改造项目 | 峨眉山市 夹江县 市中区 井研县 犍为县 五通桥区 | 2021-2025年 | 对4个灌区渠系及建筑物进行整治 | 35000 | 10000 | 完成年度建设内容主体工程建设 | 有关县（市、区）水务局（水投公司、青管局） | 市水务局
（四） |  | 城镇基础设施（17项） |  |  |  | 1440104.97 | 427830.97
35 | 1 | 四川省乐山市沙湾区智慧停车场项目 | 沙湾区 | 2020-2023年 | 建设7个停车场及配套设施工程，设4060个停车位，面积4.9万平方米 | 27000 | 5000 | 完成“斯堪纳”片区两个停车场的收购和提升改造工作 | 沙湾区住房城乡 建设局 | 沙湾区人民政府
36 | 2 | 乐山市沙湾区老旧小区改造项目（一期） | 沙湾区 | 2021-2025年 | 改造符合要求的20个片区的116个小区的道路工程、给排水工程、供电工程、绿化及公共照明工程、安防和消防、电梯、外墙外立面，完善附属的养老中心、便利店、停车场、广告位等设施 | 45000 | 6500 | 完成17个小区改造 | 沙湾区住房城乡 建设局 | 沙湾区人民政府
37 | 3 | 中心城区城北片区市政道路路网联通工程 | 峨眉山市 | 2021-2023年 | 新建中心城区城北片区已规划未建市政道路和断头路约3000米，完善城北片区市政道路路网 | 5200 | 2800 | 城北1号、9号路完工，景秀路完成工程量50% | 峨眉发展公司 | 峨眉山市人民政府
38 | 4 | 峨眉山市城区供水工程 | 峨眉山市 | 2020-2022年 | 新建取水工程、净水工程及输配水管道工程，日供水规模10万立方米，输水管道总长26公里，改造维修配水管道约200公里 | 33000 | 18000 | 完成城区主管网改造、智慧水务等二标段建设内容 | 峨眉山市自来水公司 | 峨眉山市人民政府 | △
39 | 5 | 犍为县城市更新（老旧小区改造）项目 | 犍为县 | 2021-2025年 | 项目分三期建设：一期完成老旧小区改造8026户及37.932公里老城区雨污分流建设；二期完成与老旧小区相关的道路、水、电、气、通信、智能安防、智能停车场及生活广场等配套基础设施建设；三期完成老旧小区改造3122户 | 380000 | 50000 | 项目一期分四个标段完成，主要完成8026户老旧小区改造及老城区20公里的雨污分流建设 | 犍为恒鑫世纪工程 建设有限公司 | 犍为县人民政府 | ★
40 | 6 | 城南新区基础设施建设项目 | 井研县 | 2020-2023年 | 幸福公园、井乐大道景观新建工程、翰林大道、蒲亭路二期、中心城区综合整治等 | 73996 | 20000 | 完成幸福公园、翰林大道等项目建设 | 井研县研达工程管理有限公司 | 井研县人民政府
41 | 7 | 夹江县2022年城市 开发建设项目 | 夹江县 | 2021-2024年 | 包括云上森林、江山樾三四期、状元府等项目共约110万平方米，完工建筑面积约40万平方米 | 300000 | 180000 | 完工40万平方米 | 相关开发建设企业 | 夹江县人民政府
42 | 8 | 夹江县老旧小区改造项目 | 夹江县 | 2021-2024年 | 2021年老旧小区改造：拟对青衣街道14个老旧小区、漹城街道22个老旧小区和3个片区实施改造，改造面积约50万平方米，涉及房屋200余栋，惠及居民约3900户。2022年老旧小区改造：拟对青衣街道16个小区、漹城街道26个小区，合计42个老旧小区进行改造，改造面积约31万平方米，涉及房屋约190栋，惠及居民2780户 | 34851 | 20000 | 完工2021年老旧小区改造；开工2022年老旧小区改造 | 夹江县振新投资有限公司 | 夹江县人民政府
43 | 9 | 滨江片区棚改安置点建设项目 | 夹江县 | 2019-2022年 | 安置点用地约26.6亩，总建筑面积7.2万平方米，可安置468户 | 21308 | 2308 | 项目完工 | 夹江县振新投资有限公司 | 夹江县人民政府 | △
44 | 10 | 沐川县新城区部分道路和地下管网PPP工程 | 沐川县 | 2021-2023年 | 新建总长10公里的14条市政道路及相关配套的给排水、电力、通信、燃气地下管网建设工程 | 23915 | 10000 | 完成道路基础施工 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 沐川县人民政府
45 | 11 | 沐川县城区停车场建设项目 | 沐川县 | 2021-2022年 | 新建停车场占地面积2.2万平方米，建筑面积3900平方米，配套完善充电桩、广告牌、市政管网、通信、消防、通风系统及绿化等相关配套设施 | 15200 | 9200 | 项目完工 | 四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司 | 沐川县人民政府 | △
46 | 12 | 印象沐川乡村振兴文旅项目 | 沐川县 | 2021-2022年 | 建设仿古建筑、文化景墙、地下车库、水景、绿化、亮化工程、文化雕塑、活动演艺广场、周边建筑风貌改造等 | 10000 | 9000 | 项目完工 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 沐川县人民政府 | △
47 | 13 | 世纪华府（红旗农贸市场） | 马边彝族自治县 | 2021-2022年 | 项目占地面积1.4万平方米，配建不小于3500平方米的农贸市场 | 15000 | 5000 | 项目完工 | 四川星建诚房地产 开发有限公司 | 马边彝族自治县人民政府 | △
48 | 14 | 乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）项目 | 苏稽新区 | 2019-2023年 | 建设瑞祥南路、苏稽大道、苏稽东路、苏水大道、苏棉大道、青衣江路等六条市政道路以及综合管廊，路线全长约13.6公里 | 368612 | 50000 | 苏棉大道、苏稽大道全面完工；苏稽东路、苏水大道完成50%工程量；青衣江路启动并加快施工建设 | 乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资建设有限公司 | 苏稽新区管委会 | ▲★
49 | 15 | 高速乐山城区连接线工程二期（全福连接线） | 市中区 | 2021-2022年 | 项目起于岷江二桥东岸桥头，止于规划青关路，全长0.77公里，城市主干路。道路平面分高架层及地面层进行设计，主要施工内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通安全设施工程 | 12000 | 11000 | 项目完工 | 乐山乐建工程管理 有限公司 | 市住房城乡建设局 | △
50 | 16 | 城市桥梁工程 （致江路桥） | 市中区 | 2018-2023年 | 工程西起致江路牛咡桥交叉口，东接S305线，位于岷江一桥与岷江二桥之间，道桥全长约2.4公里，全线采用50公里每小时设计车速、双向6车道标准 | 55022.97 | 25022.97 | 主桥施工完成，建设东西岸道路土石方、管网、桥涵、路面、交安、绿化等基础设施 | 乐山诚创共赢基础设施投资发展有限公司 | 市住房城乡建设局
51 | 17 | 通棉路综合提升改造工程 | 市中区 | 2021-2022年 | 新建原水管3.8公里、新建雨水管网5.7公里、新建污水管网20公里。现状24米道路断面按规划车行道标准对路面进行改造，整治低洼内涝地段、完善相关道路附属设施等内容 | 20000 | 4000 | 项目完工 | 乐山城市建设投资发展（集团）有限公司 | 市住房城乡建设局 | △
（五） |  | 园区基础设施（8项） |  |  |  | 2795000 | 425400
52 | 1 | 犍为工业新区基础设施建设项目 | 犍为县 | 2016-2023年 | 近期规划面积20平方公里，编制工业新区建设规划，开展征地拆迁、“五通一平”及附属设施施工 | 500000 | 100000 | 建成投用“一纵两横”PPP项目；力争建成孝姑核心区综合配套服务区项目；建成孝姑核心区供气工程；启动经八路、红久大道延伸段及纬一路工程建设，力争完成总工程量的60%；启动重点项目标准化厂房、综合能源服务区项目，力争完成总工程量的60% | 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 | 犍为县人民政府 | ▲★
53 | 2 | 市中区产业园基础设施项目 | 市中区 | 2020-2024年 | 水口片区平整土地400亩，建设水口西路、兴业路及管网、绿化、亮化工程，新建4万平方米孵化办公用房及配套设施。土主片区建设日处理5000立方米的污水处理厂，纺织产业孵化园及配套设施，园区道路6.5公里，配套雨污管网、绿化、亮化工程 | 57000 | 8000 | 完成总工程量的70% | 乐山兴嘉发展 （集团）有限公司 | 市中区人民政府
54 | 3 | 五通桥工业新区基础设施建设项目 | 五通桥区 | 2017-2023年 | 近中期建设26.6平方公里、远期建设40平方公里，建设产业特色鲜明、集约高效的工业新区。加快完善基础设施及配套设施，包括道路工程、水电气设施等 | 330000 | 40000 | 加快完善基地基础设施建设，推进园区路网建设；完善园区公共配套设施建设，变电站完成工程量90%，满足入园企业需求的电力设施 | 乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司 | 五通桥区人民政府 | ▲★
55 | 4 | 夹江民用核技术应用产业园 | 夹江县 | 2018-2028年 | 新开工园区道路、供排水、电、气、场平等基础设施建设，建设全球最大、品类最齐全的医用同位素供应基地，全国最大、品类最齐全的密封放射源生产基地及研发中心，支持同位素及药物国家工程中心建设，发展放射性药物、核医学设备、无损检测、密封放射源、辐照加工等民用核技术应用产业，加快界牌核能基地建设前期工作等。全国有重要影响力的民用核技术产业基地基本建成 | 590000 | 59000 | 开展园区同富路、泉水路等道路建设，以及供排水管网，电力、通讯、燃气等要素保障建设，加快园区孵化器、定制化厂房前期工作 | 高新投夹江基地公司、中国核动力 研究院等 | 夹江县人民政府 | ▲★
56 | 5 | 夹江经开区先进材料产业园 | 夹江县 | 2020-2025年 | 建设先进材料园区基础设施，产业园电气通信要素，特色产业基地、食品轻工产业园中园、产业园孵化园等 | 287000 | 14500 | 加快园区3 号线一期工程建设，做好3号线二期工程前期工作，以及标准化厂房收尾建设，持续开展园区污水管网补短工程建设 | 高新投夹江基地公司、相关企业 | 夹江县人民政府 | ▲
57 | 6 | 夹江经开区绿色建材产业园 | 夹江县 | 2020-2025年 | 建设绿色建材产业园区基础设施、气和通信要素保障、产业园孵化园，乐山市固（危）废资源综合利用、川农邦力达西南绿色农资研发及生产基地等 | 386000 | 98900 | 开展园区雨水管网改造，供水管网建设，做好园区生活污水厂、标准化厂房及孵化器建设前期工作 | 高新投夹江基地公司、相关企业 | 夹江县人民政府 | ▲
58 | 7 | 马边绿色工业示范区建设项目 | 马边彝族自治县 | 2021-2023年 | 示范区占地面积1.1平方公里，对园区内进行通路、通电、通水、通讯、土地平整等基础设施建设，供水设施、消防站、综合办公楼等建设 | 60000 | 20000 | 完成示范区土地整理、供水设施建设工作；开展示范区内道路、公共管廊等建设 | 马边大王山能源开发有限公司 | 马边彝族自治县人民政府 | ▲
59 | 8 | 乐山高新区基础设施及配套建设项目 | 乐山高新区 | 2017-2022年 | 项目总建筑面积约23.5万平方米，新建道路约35.1公里，改造道路约11公里，新建地下管廊3.3公里，建设景观公园约122.5平方米及其他相关设施等 | 585000 | 85000 | 项目完工 | 乐高城市建设工程 有限公司 | 乐山高新区管委会 | ▲★△
二 |  | 产业项目（59项） |  |  |  | 9243137.35 | 1874156
（一） |  | 制造业（27项） |  |  |  | 4861766.87 | 1124643
60 | 1 | 杭加年产80万立方米新型建材项目 | 市中区 | 2020-2022年 | 占地约140亩，建设厂房、生产线等。项目建成后，可实现年产加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件80万立方米 | 30000 | 5000 | 项目完工 | 富春控股集团有限 公司 | 市中区人民政府 | △
61 | 2 | 四川庄大混凝土有限公司新型建筑砂浆项目 | 市中区 | 2020-2022年 | 占地约99.3亩，建设原材料预分拣车间、生产车间、新开工商混中心、新型建材厂房、研发中心及附属基础设施 | 14000 | 5000 | 项目完工 | 四川庄大混凝土有限公司 | 市中区人民政府 | △
62 | 3 | 川天燃气智能燃气调控系统制造升级建设项目 | 市中区 | 2021-2022年 | 占地24.5亩，建筑面积约1.3万平方米，新建厂房、办公用房等，建设三类压力容器和流量计生产线 | 7000 | 4000 | 项目完工 | 乐山川天燃气输配 设备有限公司 | 市中区人民政府 | △
63 | 4 | 光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目） | 五通桥区 | 2020-2022年 | 拟新建年产5万吨高纯晶硅生产线和1条1000吨电子级高纯晶硅生产线，含高纯晶硅制备技术工程实验室1个，配套建设还原厂房3个，精馏装置、冷氢化装置、尾气回收装置及其他相应装置、公用工程设施等 | 401020 | 5000 | 项目完工 | 四川永祥新能源有限公司 | 五通桥区人民政府 | ★△
64 | 5 | 永祥15吉瓦单晶拉棒切方项目 | 五通桥区 | 2021-2022年 | 项目规划用地面积约470.4亩，新建厂房、库房等总建筑面积约30万平方米，新购置单晶炉、截断机、开方机、磨倒一体机、硅料清洗机、破碎机及检测工艺设备等，采用国内先进的直拉单晶制造技术（CZ法），新建单晶车间、机加清洗车间等配套的单晶硅棒生产线一条及相关安全环保设施 | 440535.87 | 140000 | 项目完工 | 四川永祥光伏科技 有限公司 | 五通桥区人民政府 | ★△
65 | 6 | 乐山协鑫新能源新建10万吨每年颗粒硅项目 | 五通桥区 | 2021-2023年 | 项目采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要建设冷氢化装置、制氢装置、硅烷制备装置、流化床颗粒硅装置、公用工程及环保工程等；项目建设占地约1048.5亩，年产能10万吨 | 720000 | 250000 | 完成项目土建，设备进入调试阶段 | 乐山协鑫新能源科技发展有限公司 | 五通桥区人民政府 | ★
66 | 7 | 晶科年产20吉瓦金刚线切片项目 | 五通桥区 | 2021-2023年 | 新增年产20吉瓦金刚线切片生产线，其中一期年产量10吉瓦 | 180000 | 45000 | 项目一期竣工投产，力争二期启动建设 | 乐山晶科能源有限 公司 | 五通桥区人民政府 | ★
67 | 8 | 京运通34吉瓦单晶拉棒、切方项目 | 五通桥区 | 2021-2023年 | 新建34吉瓦单晶拉棒、切方生产线，分两期，其中一期12吉瓦 | 700000 | 150000 | 项目一期竣工投产，力争二期启动建设 | 乐山市京运通新材料科技有限公司 | 五通桥区人民政府 | ★
68 | 9 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司1×600吨每天 双膛石灰窑项目 | 沙湾区 | 2021-2022年 | 建设1座600吨每天双膛石灰窑，并配套建设原料上料、成品破碎筛分系统及成品仓，建筑面积891平方米，配套相关的公辅设施，年产19.8万吨优质白灰 | 5052 | 4000 | 项目完工 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司 | 沙湾区人民政府 | △
69 | 10 | 乐山恒逸油气设备科技有限公司能源设备生产基地建设 | 沙湾区 | 2021-2022年 | 新增车床、铣床、刨床、磨床、钻床、电动空压机、数控加工中心、起吊行车、微机万能试验机等设备60台（套），形成年产3万台套油气特种阀门、油气设备、抽油机配件生产线，年改造安装60台套锅炉热能回收设备生产线、核工业建设工程非标产品生产线等配套机械产品 | 5160 | 4000 | 项目完工 | 乐山恒逸油气设备 科技有限公司 | 沙湾区人民政府 | △
70 | 11 | 四川大渡河枕头坝二级水电站 | 金口河区 | 2021-2026年 | 水电站设计装机容量30万千瓦，安装6台灯泡贯流式机组，单台机组5万千瓦，多年平均发电量15.03亿千瓦时 | 454600 | 88040 | 3#~5#泄洪闸坝段混凝土浇筑 | 国能大渡河流域水电开发有限公司枕沙水电建设管理分公司 | 金口河区人民政府 | ▲★
71 | 12 | 四川大渡河沙坪一级水电站 | 金口河区 | 2021-2026年 | 水电站设计装机容量36万千瓦，安装6台灯泡贯流式机组，单台机组6万千瓦，多年平均发电量16.33亿千瓦时 | 483300 | 96004 | 3#~5#泄洪闸坝段混凝土浇筑 | 国能大渡河流域水电开发有限公司枕沙水电建设管理分公司 | 金口河区人民政府 | ▲★
72 | 13 | 4X35000千伏安工业硅新型节能环保型工业硅矿热炉及余热综合利用建设项目 | 金口河区 | 2015-2023年 | 项目建设用地140亩，主要新建4×35000千伏安新型节能环保型工业硅矿热炉及装机9000+25000千瓦的余热发电综合利用项目生产线，包括主厂房、配料设施、供配电、土建、给排水、环保、余热发电及配套设施等 | 72000 | 20000 | 进入主体工程施工 | 四川乐山鑫河电力 综合开发有限公司 | 金口河区人民政府
73 | 14 | 中科乐美年产40万吨新型超微细粉体材料生产项目 | 峨眉山市 | 2021-2023年 | 整体规划，分两期建设：一期建设生产厂房、办公楼，建设宿舍楼、食堂等其他配套设施，建成10万吨每年超微细钙Ⅰ型产品生产线、10万吨每年超微细钙Ⅱ型产品生产线；二期建成20万吨每年超微细钙Ⅱ型产品生产线 | 50000 | 10000 | 一期项目建成投产，启动二期项目前期工作 | 四川省中科乐美 新材料有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ▲
74 | 15 | 四川粤玻高档轻量化玻璃制品建设项目 | 犍为县 | 2020-2022年 | 采取整体规划，分三期建设的方式实施。其中一期投资2.5亿元，建设年产12万吨日用玻璃生产线，建设6000平方米的职工周转房，职工食堂3000平方米；二期投资4亿元，建设年产24万吨日用玻璃生产线；三期投资3.5亿元，建设年产14万吨日用玻璃生产线 | 100000 | 30000 | 竣工投用 | 四川粤玻玻璃有限 公司 | 犍为县人民政府 | ▲△
75 | 16 | 四川绿之峰节能环保综合利用项目 | 犍为县 | 2021-2022年 | 建设含油污处理能力20万吨每年的生产线，一期建设1套10万吨每年含油污处理设备，配套建设生产厂房、办公用房、职工周转用房、辅助设备用房等；二期建设1套10万吨每年含油污处理设备，建设生产厂房、辅助设备用房等 | 20800 | 8800 | 二期建成投产 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 犍为县人民政府 | △
76 | 17 | 乐山高能节能环保集中处置中心 | 犍为县 | 2021-2022年 | 建设60万立方米柔性填埋场及40万立方米刚性填埋场，包括危险废物高温焚烧系统、物化及预处理系统、稳定化/固化系统、安全填埋场、暂存库、污水处理系统及配套工程 | 45299 | 14799 | 项目完工 | 乐山高能时代环境 技术有限公司 | 犍为县人民政府 | △
77 | 18 | 犍为县摩托车（电动车）西部生产基地项目 | 犍为县 | 2021-2023年 | 项目分三期建设，建成年产10万台（套）的两轮、三轮电动车、新能源车，两轮、三轮摩托车发动机研发及整车生产基地 | 100000 | 50000 | 二期建成投产 | 四川豪杰摩托车制造有限公司 | 犍为县人民政府
78 | 19 | 康贝德高端家具板材项目 | 井研县 | 2020-2022年 | 项目占地约180亩，建设规范化全桉高档家具板材生产园区 | 100000 | 30000 | 项目完工 | 山东峰泰木业有限 公司 | 井研县人民政府 | △
79 | 20 | 陶瓷行业节能减排降碳绿色发展项目 | 夹江县 | 2021-2025年 | 华兴、盛世东方等现有陶瓷企业节能技术改造，淘汰更新现有落后设备设施，推广应用分布式光伏能源，开展能耗在线监测安装接入，进行污染物深度治理，建设湿电除尘等污染物治理设施 | 180000 | 50000 | 加快推进节能技改和环保深度治理 | 全县陶瓷企业 | 夹江县人民政府
80 | 21 | 数字经济产业园 | 夹江县 | 2021-2025年 | 用地约280亩，分两期建设集城市会客厅、产业服务中心、数字经济产业大厦、众创空间、科技企业孵化器、东风堰文创园、绿色智慧陶瓷产业基地、文化装备(书画纸)产业基地、数字电商产业基地等多功能于一体的东西部协作产业园 | 300000 | 20000 | 数字经济产业大楼建成投用 | 夹江县颐瑞置业有限公司 | 夹江县人民政府
81 | 22 | 四川发展天瑞矿业有限公司磷矿采选技改项目 | 马边彝族自治县 | 2020-2023年 | 对矿山井下开采机械化系统、快速掘进系统等规范化及选矿厂生产工艺进行技术改造，矿山年开采能力达250万吨 | 30000 | 11000 | 完成充填系统建设，开始进行充填采矿实验，继续引进凿岩台车、锚杆台车、铲运机进行快速掘进；选矿车间完成脱水方案技改 | 四川发展天瑞矿业 有限公司 | 马边彝族自治县人民政府
82 | 23 | 马边福马磷化有限公司麦子坪矿区北矿段磷铅采矿项目 | 马边彝族自治县 | 2020-2024年 | 新建矿山，工业场地、充填站、破碎站、生活区、水处理站等占地120亩，形成年产120万吨磷矿、15万吨铅矿的生产能力 | 43000 | 9000 | 铅矿矿山建成投产，磷矿矿山动工建设 | 马边福马磷化有限 公司 | 马边彝族自治县人民政府
83 | 24 | 数字化食品智能制造产业园 | 乐山高新区 | 2020-2022年 | 项目占地50亩，建设内容包括智能制造厂房、数字化中心、研发中心、仓储中心 、新零售中心、办公楼、倒班宿舍、附属设施等，建筑面积3.5万平方米，项目投产后具备年产1500万公斤牛肉制品的生产能力，产品包含方便自热食品、休闲食品等 | 10000 | 5000 | 智能制造厂房完工70%，研发中心、办公楼、倒班宿舍、附属设施完成 | 四川以牛科技有限 公司 | 乐山高新区管委会 | △
84 | 25 | 纳米技术绿色动保产品研发及产业化项目 | 乐山高新区 | 2021-2022年 | 用地约30亩，建设内容包括中药制剂车间、冻干车间、动物保健品车间、绿色动保产品研发基地、技术中心、仓储中心、办公楼、消毒剂车间、倒班宿舍、配套设施等，总建筑面积约1.4万平方米 | 20000 | 5000 | 主体工程建成并通过GMP验收 | 四川美嘉龙生物科技有限公司 | 乐山高新区管委会 | △
85 | 26 | 东风智能配套产业园项目 | 乐山高新区 | 2021-2025年 | 项目占地约286亩工业用地，建设为东风商用车及东风汽车集团本部、控股及参股企业的相关配套入驻企业提供标准化厂房约12万平方米，主要用于为汽车等配套的新能源、零备件研发和生产，商用车组装、智慧网络物流平台配套服务、仓储及其他项目；占地约57亩商业用地，建设约8万平方米的大区研发中心、销售结算中心、项目展示中心及商业生活配套等项目 | 300000 | 50000 | 园区道路和一期厂房完工，二期厂房主体封顶 | 四川东投智能配套企业孵化器管理有限公司 | 乐山高新区管委会 | ▲★
86 | 27 | 3D打印产业基地 | 乐山高新区 | 2021-2024年 | 拟选址乐山数字经济示范园，一期项目租用约7000平方米办公用房建设集研发、教育、生产、销售、科普、体验等于一体的快速成型制造技术工程研究中心,同时在全市范围内学校建设3D教育实训室；二期项目拟在园区内购置100亩工业用地新建四川乐山3D打印产业基地项目，发展工业级3D打印产业和消费级3D打印产业等 | 50000 | 15000 | 完成数字经济示范园内项目装修工程，设备购置安装达到40%，完成展示中心建设并投运，有序推进学校实训室建设 | 四川交大至信教育 科技有限公司 | 乐山高新区管委会 | ▲
（二） |  | 现代服务业（20项） |  |  |  | 3219901.38 | 452807
87 | 1 | 峨眉河流域休闲度假带建设项目（市中区段） | 市中区 | 2020-2023年 | 建设苏稽古镇(二期、三期)、峨眉河风景道等项目 | 35000 | 15000 | 完成峨眉河风景道项目总工程量的50% | 苏新投集团 兴嘉集团 | 市中区人民政府
88 | 2 | 四川省乐山市沙湾区郭沫若故居国家4A级旅游景区基础设施改造提升项目 | 沙湾区 | 2021-2024年 | 建设景区服务功能保障设施，景区游览品质保障设施，景区旅游基础保障设施 | 38000 | 5000 | 对现有场馆进行全面修缮，增设展陈物品，优化展陈布局；启动建设景区步游道系统，完善标识标牌系统和辅助设施等；实施景区“智慧旅游”系统开发建设提升工程；启动建设沙湾旅游集散中心 | 乐山金沫旅游开发 有限责任公司 | 沙湾区人民政府
89 | 3 | 美女峰4A级旅游景区开发及基础设施建设 | 沙湾区 | 2014-2024年 | 总规划面积2600亩，其中商业街和游客中心1.4万平方米，安置房0.18万平方米，万佛寺0.2万平方米，停车场和景区环山道改造及五星级酒店等配套设施建设及6公里后山通道 | 100000 | 10000 | 持续完善项目配套设施和景观质量提升；完成后山6公里应急通道建设；启动星级酒店和商业街建设 | 乐山大亚美女峰旅游开发有限公司 | 沙湾区人民政府
90 | 4 | 大瓦山旅游综合开发 项目 | 金口河区 | 2021-2025年 | 项目主要建设旅游观光电梯、扶梯、索道、桥梁、崖边栈道、景观、矿山洞穴旅游、航空航拍体验旅游、酒店、民宿度假村、山地运动休闲项目、文化创意性旅游项目、智慧旅游等，促进新机制、新业态、新科技融合发展 | 300000 | 50000 | 瓦山坪至瓦山顶通电基本完成、基本完成滚龙岗至瓦山顶游步道建设、开展滚龙岗岩体电梯隧道建设。开展景区南门游客中心（胜利村）项目建设 | 深圳万景纪旅游发展有限公司 | 金口河区人民政府 | ★
91 | 5 | 高桥里 | 峨眉山市 | 2021-2030年 | 新建生态农业、望山美学馆、高桥书院、自然研学馆、稻田村落、非遗匠人村落、乡创农创馆、溯溪彩林景观等，其中：道路18公里，游客接待中心1.8万平方米等文化旅游基础设施 | 500000 | 65000 | 生态观光农业打造完成90%，溯溪彩林打造完成，自然研学馆打造完成，清溪商业街对外开放，美食村落对外营业 | 峨眉山恒邦双林生态旅游开发有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ▲★
92 | 6 | 冰雪大世界项目 | 峨眉山市 | 2021-2022年 | 新建室内冰雪场馆面积约1万平方米，包含水晶宫馆、冰雕馆、雪雕馆和冰雪梦工厂四大主题以及部分配套设施 | 50000 | 30000 | 项目完工 | 峨眉山雪游冰雪大世界旅游资源开发有限公司 | 峨眉山市人民政府 | △
93 | 7 | 犍为世界茉莉花都项目 | 犍为县 | 2020-2025年 | 总建筑面积约20万平方米，包括道路、管网、游客中心、田园艺术农庄、茉莉种植园、农业服务中心、茉莉花及茉莉花茶精深加工体验基地、世界茉莉花都展览馆、停车场、车站等 | 200000 | 50000 | 完成博览园二期综合楼主体工程和附属设施 | 犍为怡润文化旅游 开发有限公司 | 犍为县人民政府 | ▲★
94 | 8 | 嘉阳·桫椤湖旅游 景区开发 | 犍为县 | 2016-2023年 | 修建火车会车道、游步道、游客中心、停车场、特色风情街区、度假酒店、矿山博物馆、红色文化主题广场等观光休闲综合体和废污处理等配套基础设施 | 200000 | 15000 | 加快建设矿山公园一期及桫椤湖周边环境打造工程；开工建设以抗战文化民国风为主题的“嘉阳1938”特色街 | 四川川投峨眉旅游 开发有限公司 | 犍为县人民政府 | ★
95 | 9 | 井研雷氏民居项目 | 井研县 | 2021-2022年 | 建设游客中心1000平方米，设置一处小型垃圾中转站约200平方米；改造电力设施1.5公里，针对雷氏民居及其周围景观提升；建设景区垃圾桶50个，内部雷氏民居景区道路4公里 | 2100 | 2000 | 项目完工 | 井研县文化体育和 旅游局 | 井研县人民政府 | △
96 | 10 | 东风堰-千佛岩国际旅游度假区基础设施项目 | 夹江县 | 2021-2025年 | 完善东风堰—千佛岩核心景区打造，启动千佛岩石窟保护及数字化建设项目；开工建设城北田园牧歌农业主题公园，启动铁道创意公园及社坛街区改造工程；启动醉江坊·青衣江龙沱河整治项目；加快杨公阙保护开发利用项目、古堰坊·青衣画廊--杨柳片区基础设施等项目前期工作 | 220000 | 690 | 完成城北田园牧歌农业主题公园建设 | 夹江县青衣投资公司、县农业农村局 | 夹江县人民政府 | ★
97 | 11 | 沐川竹海国家4A级 旅游景区创建项目 | 沐川县 | 2020-2022年 | 完成国家4A级旅游景区创建。建设景区北门至神龙池段道路，配套建设景区停车场、游客中心等附属设施，达到4A级景区创建标准。 | 10000 | 4600 | 全面完成国家4A级旅游景区创建 | 沐川县文化旅游发展服务中心 | 沐川县人民政府 | △
98 | 12 | 黑竹沟景区综合开发 | 峨边彝族自治县 | 2016-2022年 | 黑竹沟旅游沟口公路及配套基础设施提升项目：开展旅游公路建设、生态停车场建设、管网及供电设施改造工程、流域水环境治理； 房车营地酒店（第一期）：在景区老售票站临河坡/台地区域，打造约9亩的简约房车酒店，并配套200平方米的服务场景。 森林木屋酒店（第一期）：在温泉中心建设用地中的闲置区域，打造约11.7亩的温泉酒店 | 289884 | 9000 | 完成黑竹沟旅游沟口公路及配套基础设施提升项目；临三岔河的房车主题酒店呈现并试运营；温泉中心北坡的森林木屋呈现并试运营 | 四川新黑竹沟国际旅游投资集团有限公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
99 | 13 | 嘉域香楠金丝楠旅游文化酒店及博物馆项目 | 乐山高新区 | 2021-2023年 | 建设面向中外游客和金丝楠文化爱好者的金丝楠文化艺术收藏馆和金丝楠文化酒店及旅游文化一条街，总建筑面积约4.5万平方米，包括嘉州金丝楠艺术品收藏博物馆，金丝楠主题文化酒店，门楼、亭台、楼阁、过道等附属建筑和临街商业门店等 | 120000 | 10000 | 4月主体封顶，年底完成外墙装饰、绿化、道路工程 | 乐山嘉域香楠旅游文化有限公司 | 乐山高新区管委会
100 | 14 | 战时故宫宋祠聚落建设项目（一期） | 乐山高新区 | 2021-2022年 | 工程主要包含战时故宫宋祠聚落建设项目中宋祠博物馆、设备房、多功能厅部分，占地约30亩，其中宋祠博物馆建筑面积3089平方米，多功能厅696平方米，设备用房地上部分578平方米，地下部分146.2平方米 | 11000 | 10000 | 项目完工 | 乐山文化产业投资 发展有限公司 | 乐山高新区管委会 | △
101 | 15 | 乐山大佛景区南游客中心项目 | 乐山大佛景区 市中区 | 2019-2022年 | 建设内容包括南游客服务中心及其配套服务设施、旅游停车场 | 80000 | 40000 | 项目完工 | 乐山大佛旅游投资开发（集团）有限公司 | 乐山大佛景区管委会 | ▲★△
102 | 16 | 中心城区文旅提升项目 | 市中区 | 2019-2022年 | “嘉州记忆”文旅融合项目：规划用地2.9万平方米，总建筑面积约5万平方米。对乐山市文化馆、图书馆进行改造扩建。老城区历史文化遗址构建项目：总占地约171亩，总建筑面积约4.3万平方米。建设范围主要包括桂花楼历史街区、文庙与老霄顶历史文化公园（含二中）、龙神祠、皇华台游客中心、百姓电影院、影视大厦、海棠书院等 | 48900 | 5000 | “嘉州记忆”文旅融合项目完工；老城区历史文化遗址构建项目完成嘉州古城墙遗址陈列馆（桂花楼）修复，龙神祠展陈，老霄顶历史文化公园项目建设 | 乐山文投公司 | 市文化广电旅游局 | △
103 | 17 | 乐山嘉州商贸物流园项目 | 市中区 | 2019-2025年 | 规划面积4.8平方公里，包含农产品贸易加工组团、汽车贸易组团、智慧物流组团 | 800000 | 35000 | 西部冷链物流园一期项目竣工投运，二期项目加快建设；食品加工加快建设 | 乐山铭盛物流投资有限公司、乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司等 | 市中区人民政府 | ▲★
104 | 18 | 峨眉山悦榕庄酒店 | 峨眉山市 | 2020-2023年 | 新建酒店大堂、住宿、温泉中心、餐饮、会议等配套设施 | 57057 | 27057 | 客房样板间及电梯样板段施工确认完成；公区室内装修及湖畔客房、集中客房完成室内装修、安装工程完成20%；景观施工完成20%；外幕墙施工完成100%；泡池独院别墅主体封顶完成、样板间施工完成80% | 峨眉山隐逸文旅投资建设有限公司 | 峨眉山市人民政府
105 | 19 | 瑞德青春（峨眉）健康管理项目 | 峨眉山市 | 2020-2024年 | 总建筑面积约18万平方米，新建健康体验管理中心、医学研究中心、国学研究中心、高端会议、星级酒店、康养住宅等项目 | 150000 | 62000 | 项目主体完成，精装修开始施工 | 峨眉山市恒瑞房地产开发有限公司 | 峨眉山市人民政府
106 | 20 | 乐山高新区城市综合体（乐活中心） | 乐山高新区 | 2021-2022年 | 项目占地8.03亩，总建筑面积1.2万平方米，城市综合体(乐活中心)设有生鲜市场、社区服务中心、卫生站等，并结合现代人休闲和消费需要，设立了多层次、多品种的城市综合体配套服务设施 | 7960.38 | 7460 | 项目完工 | 乐山高新投资产经营管理有限公司 | 乐山高新区管委会 | △
（三） |  | 现代农业（12项） |  |  |  | 1161469.1 | 296706
107 | 1 | 沙湾区移民后扶项目 | 沙湾区 | 2021-2025年 | 在9个乡镇63个移民村301个移民组开展产业发展、技能培训、绿化亮化、基础设施、社区治理等移民后扶项目，受益移民1.7万人 | 17000 | 6000 | 对2022年度计划项目进行勘测设计，完成农田水利、人居环境改善、移民文化活动中心、安全饮用水等建设 | 沙湾区水务局 | 沙湾区人民政府
108 | 2 | 乐山市沙湾区全域土地综合整治试点项目 | 沙湾区 | 2021-2024年 | 项目包括农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复三大工程。通过项目实施预期整理结余建设用地约120亩，新增耕地面积约150亩，新增永久基本农田约80亩，提质改造（旱改水）约200亩，整理工矿用地约20亩 | 10000 | 3000 | 完成工程量的30% | 沙湾区自然资源局 | 沙湾区人民政府
109 | 3 | 太平镇豆腐干产业建设项目 | 沙湾区 | 2021-2025年 | 整合太平境内豆腐干加工作坊，按照食品行业规范进行整合打造豆腐干产业 | 10000 | 2000 | 完成鑫鸿豆腐干厂房扩建，海鲍豆腐、罗响簧豆腐干厂房扩建，招商新企业拟投资太平豆腐干产业 | 沙湾区市场监管局 | 沙湾区人民政府
110 | 4 | 乐山市沙湾区川佛手生猪种养循环现代农业园区培育项目 | 沙湾区 | 2021-2023年 | 新建川佛手标准苗圃繁育基地和柔毛淫羊藿高产栽培示范基地；开展川佛手初加工扩建、柔毛淫羊藿加工基地扩建，新建川佛手果酒加工厂；完成园区电商平台建设，充分发挥川佛手和柔毛淫羊藿博士（专家）工作站作用，推广肥水一体、绿色防控技术900亩；完善园区内道路等基础设施配套 | 7028 | 4028 | 新发展川佛手10000亩、柔毛淫羊藿2500亩，全面实施园区产业道路改造，推进产业技术研究院、工程技术研究中心等合作平台建设 | 沙湾区农业农村局 | 沙湾区人民政府
111 | 5 | 峨眉山第二批国家农村产业融合发展示范园 | 峨眉山市 | 2020-2023年 | 新植改造茶园2万亩，新建茶艺中心、旅游公厕及游客接待中心等，建筑面积1万平方米、道路20公里及相关农业旅游设施 | 33100 | 7000 | 完成汪寨环线施工 | 峨眉山市鑫源文旅 交通投资有限公司 | 峨眉山市人民政府
112 | 6 | 农商互联集配中心 | 井研县 | 2021-2022年 | 建设占地60亩的农产品加工物流园区，含仓储加工中心、冷链物流中心、农产品展销中心、农村电商中心、农业服务中心、批发交易中心，配套相关设施设备 | 10188.1 | 8188 | 项目完工 | 四川研泰资产经营 有限责任公司 | 井研县人民政府 | △
113 | 7 | 夹江县东风堰灌区“粮药轮作”示范区建设项目 | 夹江县 | 2021-2022年 | 对夹江县黄土水稻-泽泻（中药材）现代农业园区提升改造，通过提升基地基础设施建设、生产能力、加工能力等，争创省级现代农业园区。主要建设内容包括新改建园区道路5公里、沟渠2公里，整治山坪塘5座，购置植保无人机10台、拖拉机3台、整理土地0.5万亩，新建水稻、泽泻育苗中心1个 | 10000 | 4000 | 项目完工 | 乐天农业机械化服务专业合作社等 | 夹江县人民政府 | △
114 | 8 | 沐川县粮油+魔芋现代农业产业园基础设施建设项目（一期） | 沐川县 | 2021-2024年 | 新改建玉米+魔芋基地2万亩，建设魔芋科技示范园，建设产业园道路、生产道、作业道、排灌渠、蓄水池、水肥一体化等基础设施 | 50000 | 10000 | 完成魔芋科技示范园建设，建设玉米+魔芋基地2万亩 | 沐川县农业农村局 | 沐川县人民政府
115 | 9 | 500万头生猪（畜禽）产业发展项目 | 11个县 （市、区） | 2020-2024年 | 引进巨星、新希望、天农、傲龙等企业，用3-5年建设年出栏2万头生猪（畜禽）以上规模的养殖场30个，带动发展年出栏1000头生猪（畜禽）以上规模的养殖场300个，配套种植200万亩。实现年出栏500万头生猪（其它畜禽按猪单位折算）生产能力，带动饲料加工、畜禽养殖、屠宰加工、有机肥生产全产业链发展 | 600000 | 135000 | 引进巨星、新希望、天农等企业，在井研、犍为、市中区、夹江等县新开工年出栏2万头生猪（畜禽）以上的规模养殖场4个，带动全市发展年出栏1000头以上规模的养殖场40个，配套种植40万亩，新增生猪（其它畜禽按猪单位折算）产能100万头 | 巨星集团等产业化 龙头企业 | 市农业农村局 11个县（市、区） | ★
116 | 10 | 高标准农田建设项目 | 11个县 （市、区） | 2021-2022年 | 完成2021年高标准农田建设任务29.56万亩（含灾毁农田修复任务18.42万亩） | 88680 | 54510 | 项目完工 | 11个县（市、区） 农业农村局 | 市农业农村局 11个县（市、区） | △
117 | 11 | 现代农业园区培育建设项目 | 11个县 （市、区） | 2019-2025年 | 提升峨眉山市国家现代农业产业园，培育建设10个省级现代农业园区、30个市级现代农业园区、100个以上县级现代农业园区。新（改）建提升粮油、茶叶、水果、中药材等基地15万亩，新（改）建农产品初加工设施30座，培育建设提升专家大院10个，开展品牌推广30次 | 300000 | 50000 | 提升峨眉山市国家现代农业产业园，培育建设提升2个省级现代农业园区、8个市级现代农业园区、20个以上县级现代农业园区。新（改）建提升粮油、茶叶、水果、中药材等基地3万亩，新（改）建农产品初加工设施5座，培育建设提升专家大院2个，开展品牌推广6次 | 各县（市、区）农业农村局，各园区经营主体 | 市农业农村局 11个县（市、区） | ★
118 | 12 | 2022年乡村振兴先进示范优化提升项目 | 11个县 （市、区） | 2021-2022年 | 村容村貌提档升级、产业基础设施建设、乡村治理等项目 | 25473 | 12980 | 项目完工 | 涉及项目的乡镇人民政府 | 市农业农村局 11个县（市、区） | △
三 |  | 民生工程及社会事业项目（24项） |  |  |  | 1078542.82 | 352482
（一） |  | 医疗卫生（8项） |  |  |  | 792374 | 238974
119 | 1 | 乐山市新区医院建设项目 | 乐山高新区 | 2019-2022年 | 占地24万平方米，新开工约38万平方米，地上建筑面积约26万平方米，地下建筑面积约12万平方米。主要建设内容包括急诊、门诊、医技、住院、保障系统、行政办公及院内生活用房、地下车库及设备用房 | 297074 | 137074 | 项目完工 | 乐山乐高健康产业 有限公司 | 乐山高新区管委会 | ▲★△
120 | 2 | 峨眉山京川医疗中心 | 峨眉山市 | 2020-2025年 | 新建三级综合医院及健康体检中心，总建筑面积约14.4万平方米；康护中心,总建筑面积约11.9万平方米；国际康养论坛及康护培训中心，总建筑面积约1.1万平方米 | 250000 | 55000 | 进行医院景观施工、设备安装及装修 | 峨眉山京川国际康养产业有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ▲★
121 | 3 | 乐山市人民医院（原职业技术学院白塔街校区）维修改造工程 | 市中区 | 2019-2023年 | 新建面积3730平方米，改造面积3.8万平方米。主要建设内容为对教学楼、实验楼、阶梯楼、风雨操场、宿舍楼、食堂、八角楼、文幼章故居等进行维修改造；新建桥梁、道路改扩建；新建液氧站、污水处理站、食堂及配电房、停车场工程等 | 10400 | 4000 | 完成实验楼、阶梯楼、2号宿舍楼、3号宿舍楼、4号宿舍楼维修改造，完成新建设备房 | 乐山市人民医院 | 市卫生健康委
122 | 4 | 乐山市仁心医院一期 | 五通桥区 | 2020-2023年 | 总用地面积约15.8万平方米，建筑面积14.3万平方米，建设门诊、急诊楼、医技楼、住院楼和锅炉房、污水处理、疗养院区等 | 100000 | 5000 | 门诊楼主体完成30% | 乐山市仁心医疗有限责任公司 | 五通桥区人民政府
123 | 5 | 峨眉山市人民医院整体迁建项目 | 峨眉山市 | 2020-2024年 | 建筑面积约9.95万平方米，新建门急诊、医技、住院楼及行政后勤辅助用房 | 38000 | 15000 | 完成装饰工程的65%，总坪工程的65% | 峨眉山市人民医院 | 峨眉山市人民政府
124 | 6 | 峨眉山市防疫专科医院（峨眉山市精神病医院整体迁建及特殊病人治疗康复科建设项目） | 峨眉山市 | 2021-2023年 | 建筑面积2万平方米，新建精神病区、特殊病人治疗康复病区，购置相关医疗设备，新建配电、污水处理设施以及安防、道路、绿化等配套设施 | 12000 | 6000 | 完成综合楼主体并进行安装施工 | 峨眉发展 | 峨眉山市人民政府
125 | 7 | 井研县医疗综合服务体建设项目 | 井研县 | 2021-2024年 | 项目占地约5.6万平方米，建筑面积约13.1万平方米，包含医疗服务中心、康养中心及配套附属工程的主体建设、部分二次装修及相应配套基础设施等项目 | 78000 | 15000 | 完成部分项目地下室及主体施工 | 四川名承商业综合体管理服务有限公司 | 井研县人民政府
126 | 8 | 井研县中医医院门诊综合楼建设项目 | 井研县 | 2020-2022年 | 项目规划建筑面积1.9万平方米，含地下停车场共10层 | 6900 | 1900 | 项目完工 | 井研县中医医院 | 井研县人民政府 | △
（二） |  | 教育文体、应急救援及社会服务（16项） |  |  |  | 286168.82 | 113508
127 | 1 | 乐山一职中新校园建设 | 市中区 | 2020-2023年 | 用地252亩，分两期建设。一期工程新建教学楼、学生宿舍楼等校舍8.4万平方米 | 46300 | 16000 | 完成一期主体结构工程和80%的装饰装修工程 | 乐山市第一职业高级中学 | 市教育局
128 | 2 | 新建乐山市实验幼儿园分园建设项目 | 市中区 | 2020-2022年 | 新建教学活动、生活用房以及户外幼儿活动场地等附属设施，新建校舍面积约1万平方米 | 4760 | 1700 | 项目完工 | 乐山市实验幼儿园 | 市教育局 | △
129 | 3 | 乐山市实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程 | 市中区 | 2020-2022年 | 新建多功能馆、教学楼及其附属设施，新建校舍面积1.9万平方米 | 6900 | 6000 | 项目完工 | 乐山市实验中学 | 市教育局 | △
130 | 4 | 市体育中心片区改造提升工程 | 市中区 | 2021-2022年 | 改造现有场馆2.57万平方米；新建地下停车场1.13万平方米及配套设施；新建综合训练馆5750平方米；绿化景观1.5万平方米 | 21944 | 14000 | 项目完工 | 乐山城市建设投资发展（集团）有限公司 | 市体育局 市住房城乡建设局 | △
131 | 5 | 新建市中区肖坝小学项目 | 市中区 | 2021-2022年 | 占地29.86亩,新建校舍约1.35万平方米,购置相关设备以及实施运动场、校园文化建设等相关附属工程项目 | 7000 | 5000 | 项目完工 | 市中区教育局 | 市中区人民政府 | △
132 | 6 | 市中区教育系统学前教育建设项目 | 市中区 | 2021-2025年 | 占地50亩，拟实施临江幼儿园、洙泗塘幼儿园肖坝园区、城北幼儿园青江园区、实验幼儿园翡翠园区等四所幼儿园项目建设，新建校舍约3.7万平方米，以及实施运动场改造、校园文化、设备购置等相关附属工程 | 23539 | 5000 | 完成临江幼儿园建设，开工新建乐山市洙泗塘幼儿园肖坝园区 | 市中区教育局 | 市中区人民政府
133 | 7 | 沙湾区应急救援能力提升行动计划 （2020-2022）项目 | 沙湾区 | 2021-2022年 | 新建应急救援指挥场所及装备、镇消防站3个，新增高喷消防车、城市主战消防车、多功能抢险救援消防车、战勤保障车、救援指挥车各1辆，新配备专职消防员基本防护装备、应急抢险救援救灾装备、器材和物资等 | 2437 | 2000 | 全面建成嘉农镇、太平镇、葫芦镇三个消防站，完成应急指挥平台建设，全面完成应急救援物资储备的采购等所有项目建设任务 | 沙湾区应急局 | 沙湾区人民政府 | △
134 | 8 | 峨眉二中（高中部）改扩建工程 | 峨眉山市 | 2021-2022年 | 新建约2.6万平方米的教学楼、食堂、宿舍、综合楼、校门等建筑物及新征地的室外绿化、运动场等 | 24558 | 10000 | 项目完工 | 峨眉二中 | 峨眉山市人民政府 | △
135 | 9 | 犍为县委党校校园、民兵训练基地及曲棍球赛训基地 | 犍为县 | 2021-2022年 | 利用原多晶硅项目生活区闲置资产进行改造提升，打造犍为县委党校校园、县民兵训练基地及曲棍球赛训基地，建设占地80亩，建筑面积约3万余平方米 | 25000 | 10000 | 项目完工 | 犍为县住房城乡 建设局 | 犍为县人民政府 | △
136 | 10 | 犍为博睿特幼儿园项目 | 犍为县 | 2021-2022年 | 项目占地1万平方米， 总建筑面积约1.4万平方米，新建一幢3层楼幼儿教育和办公用房约1万平方米、一幢3层楼综合用房3200平方米，以及园内操场、绿化、公共绿地等附属工程建设 | 18188 | 10188 | 项目完工 | 犍为同祥教育投资 有限公司 | 犍为县人民政府 | △
137 | 11 | 城南小学学校新建项目（一期） | 井研县 | 2021-2023年 | 总建筑面积8591平方米，其中教学楼6527平方米，学生食堂以及配套建设、附属设备设施等2064平方米 | 2740 | 1770 | 完成主体工程，进行教学楼、食堂装饰工程，开始进行教学楼、食堂安装工程 | 井师附小 | 井研县人民政府
138 | 12 | 云吟职中综合实训工程 | 夹江县 | 2020-2022年 | 新校区新建实训楼、学生宿舍等校舍约7.2万平方米，滨江广场新建四馆8600平方米 | 31800 | 7350 | 项目完工 | 夹江县振新投资有限公司 | 夹江县人民政府 | △
139 | 13 | 沐川县失能老年人 照护中心 | 沐川县 | 2021-2023年 | 新建8000平方米综合用房，完善配套附属设施设备的采购安装 | 5000 | 2500 | 完成主体结构建设 | 沐川县民政局 | 沐川县人民政府
140 | 14 | 马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程 | 马边彝族自治县 | 2021-2022年 | 新建第一初级中学综合楼5364平方米及相关附属设施 | 2000 | 500 | 项目完工 | 马边彝族自治县第一初级中学 | 马边彝族自治县人民政府 | △
141 | 15 | 马边彝族自治县中职教育实践基地项目 | 马边彝族自治县 | 2021-2023年 | 新建6600平方米实践基地，购置并安装实训设备 | 3000 | 1500 | 主体完工 | 马边彝族自治县 教育局 | 马边彝族自治县人民政府
142 | 16 | 乐山市苏稽新区大学城（二期）项目 | 苏稽新区 | 2021-2023年 | 项目占地约90亩，建筑面积约8.1万平方米。拟建教学科研大楼、学术报告厅、综合楼、信息中心、图书大楼、学员宿舍、学员食堂、室内运动中心、室外运动场地、地下停车场、服务管理用房等 | 61002.82 | 20000 | 完成基础和地下室施工、开展地上结构施工 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会
四 |  | 生态建设和环境保护项目（8项） |  |  |  | 275008.42 | 94580.79
（一） |  | 生态修复及环境整治（6项） |  |  |  | 246533.79 | 68880.79
143 | 1 | 高新区江心岛灾后重建项目 | 乐山高新区 | 2021-2023年 | 岷江高新区金灯老江坝堤防修复整治（老江坝河心坝）；岷江高新区大渡河大桥至杜家场10组堤防；高新区江心岛基础设施灾后重建工程；岷江市中区车子镇老江村、金灯村段堤防工程；杜家场河心岛堤防生态整治提升项目 | 15859 | 2700 | 岷江市中区车子镇老江村、金灯村段堤防工程全面竣工；杜家场杜家场河心岛堤防生态整治提升项目完成前期工作 | 高新投集团 | 乐山高新区管委会
144 | 2 | 凤洲岛生态环境修复项目 | 乐山大佛景区 | 2021-2022年 | 主要以救援码头修复、拜佛台生态整治、村道修复、环境整治四个方面作为重点项目建设，以满足凤洲岛防火、防洪、登岛管理的基本要求，恢复原有必要的基础实施 | 2000 | 1000 | 项目完工 | 大佛投集团 | 乐山大佛景区管委会 | △
145 | 3 | 乐山市棉竹片区环卫基础设施项目 | 市中区 | 2021-2022年 | 项目总用地面积20.4亩，可回收垃圾分拣规模10吨/天；新建垃圾分拣中心，建筑面积1440平方米；综合管理用房1座，建筑面积644.4平方米；洗扫污泥处理车间，建筑面积290平方米；综合车库1座，建筑面积745平方米；门卫室1座，建筑面积23.9平方米；机修间1座，建筑面积180平方米 | 4280.79 | 3480.79 | 项目完工 | 乐山市市容环境卫生公共服务中心 | 市城市管理行政 执法局 | △
146 | 4 | 沙湾新区污水处理厂及配套管网工程 | 沙湾区 | 2020-2022年 | 按近期（2025年）规模3500立方米每天设计，共用建（构）筑物的土建部分按远期7000立方米每天规模建设，预留远期建设用地；厂外污水管网按远期（2030年）规模7000立方米每天设计，污水管网总长约55.34公里 | 16700 | 7700 | 项目完工 | 沙湾区住房城乡 建设局 | 沙湾区人民政府 | △
147 | 5 | 井研县茫溪河系统治理 | 井研县 | 2021-2026年 | 新建综合管网17公里、管网提升改造7公里、工业集中区反消化系统和高效沉淀池、堤防工程、生态湿地等；面源污染治理13.5公里，治理面积约23万平方米；河流综合整治28.24公里，进行旧塘标准化改造、集中连片尾水治理等 | 175694 | 50000 | 新建综合管网17公里、管网提升改造7公里；面源污染治理13.5公里，治理面积约23万平方米；河流综合整治6公里，进行旧塘标准化改造、集中连片尾水治理 | 井研县生态环境局 | 井研县人民政府
148 | 6 | 马边彝族自治县县城污水厂提标扩能及配套管网改造项目 | 马边彝族自治县 | 2020-2023年 | 提升排放标准；将县城污水处理厂处理能力由1万吨/天扩能至2万吨/天；配套改扩建雨污水管网约10公里 | 32000 | 4000 | 完成污水管网新建4公里和县城污水处理厂由1万吨/天扩能至1.5万吨/天 | 马边彝族自治县住房和城乡建设局 | 马边彝族自治县人民政府
（二） |  | 资源循环利用（2项） |  |  |  | 28474.63 | 25700
149 | 1 | 乐山市生活垃圾应急填埋场项目 | 市中区 | 2021-2022年 | 建设填埋库区、进场道路、调节池和渗滤液预处理设施，设计总库容21万立方米，设计使用年限15年，设计日处理固化稳定化飞灰规模为50吨 | 5474.63 | 3500 | 项目完工 | 乐山市市容环境卫生公共服务中心 | 市城市管理行政 执法局 | △
150 | 2 | 乐山市城市生活垃圾环保发电项目扩建工程 | 市中区 | 2021-2022年 | 新增一台600吨/天的生活垃圾焚烧处理生产线，新增一台15MW的汽轮发电机组，并配套建设500吨/天的渗滤液处理站以及相关配套建设、边坡加固工程等 | 23000 | 22200 | 项目完工 | 光大环保能源 （乐山）有限公司 | 市城市管理行政 执法局 | △
表中“备注”栏标注“▲”的为省级重点项目，标注“★”的为市级重点推进项目，标注“△”的为预计2022年完工项目。

## 新开工
2022年乐山市重点项目名单（新开工）
序号 |  | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划总投资（万元） | 2022年 预计投资（万元） | 2022年工程形象进度 | 预计 开工 | 项目业主 单位 | 责任单位 | 备注
总 序号 | 分 序号
|  | 合计:117项 |  |  |  | 9890430.58 | 1832512.43
一 |  | 基础设施项目 （41项） |  |  |  | 3592689.56 | 380720
（一） |  | 交通基础设施 （10项） |  |  |  | 1402012 | 104820
1 | 1 | 市中区茅白路（青平至白马段）改建工程 | 市中区 | 2022-2023年 | 全长8.87公里，按四级公路标准建设，设计速度20公里每小时，路基宽度采用6.5米，设计荷载公路-II级，采用沥青混凝土路面 | 6900 | 4000 | 开展路基施工 | 7月 | 市中区嘉和投资公司 | 市中区人民政府
2 | 2 | 平羌三峡农文旅融合带青关路工程 | 市中区 | 2022-2023年 | 全长约17.8公里，主线长8.8公里，起于古儿坝，止于青神交界处，路面宽度5米，沥青混凝土路面，完善交安等附属设施；支线平羌三峡风景道长约9公里，路基宽度3.5米，彩色或黑色沥青混凝土路面 | 7000 | 3000 | 开展路基施工 | 10月 | 市中区城投公司 | 市中区人民政府
3 | 3 | 峨眉南山乡村振兴示范基地建设项目 | 峨眉山市 | 2022-2025年 | 新建龙门乡至高桥镇、高桥镇高桥村至连峨村、高桥镇至九里镇、符桂九、丰收大桥及桥梁连接线、高桥镇严寺村至连峨村、龙池镇至龙门乡、高桥镇回龙村至连峨村等8个交通工程及相关生态修复，全长125.8公里 | 117208 | 30000 | 完成总工程量的30% | 6月 | 峨眉山市名城产业 集团有限公司 | 峨眉山市人民政府
4 | 4 | 省道310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程 | 沐川县 | 2022-2024年 | 新建官头山平交道口，一级公路12.1公里，路基宽度20米，建设二级公路13.7公里，路基宽度10米 | 152000 | 8000 | 公路控制性工程及路基施工 | 9月 | 乐山金惠投资集团 有限公司 | 沐川县人民政府
5 | 5 | S309线马嘶溪大渡河大桥新建工程 | 峨边彝族自治县 | 2022-2025年 | 该桥总长1071米，其中主桥501米、宽20.5米，引桥长570米、宽9米。 | 30000 | 9000 | 开工建设 | 9月 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府
6 | 6 | X118峨马路河沟至 金星段改造工程 | 峨边彝族自治县 | 2022-2024年 | 全长11.5公里，按二级公路标准建设，路基宽8.5米、路面7.5米，沥青混凝土路面 | 30000 | 15000 | 完成路基10公里 | 9月 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府
7 | 7 | 峨边枢纽站-成昆复线峨边南站站前广场及配套设施项目 | 峨边彝族自治县 | 2022-2022年 | 项目总占地30亩，建设内容包括峨边长途客运站、站房配套商业、地下通道、广场绿化景观、广场铺装、停车场、景观照明、室外管网、市政道路等 | 15000 | 15000 | 项目完工 | 3月 | 峨边彝族自治县交投公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
8 | 8 | G348线矿检站至菠罗大桥中修工程、G348线菠罗大桥至美姑交界处大修工程、G348线桥炉子桥至官电大坝改建工程 | 马边彝族自治县 | 2022-2025年 | 中修工程：全长31公里，对悬空路基、垮塌挡墙、损坏路面和波形护栏等进行修复；大修工程：全长12.4公里、对病害路基处理，加铺沥青；改建工程：对53.8公里的三级公路升级改造为二级公路，路面加宽1米 | 87462 | 7820 | 修复工程全面完工、改造工程开工建设 | 2月 | 马边彝族自治县公路建设服务中心 | 马边彝族自治县人民政府
9 | 9 | 乐山绕城高速凌云互通连接线项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 项目起于绕城高速凌云互通高速路收费站出口，与省道305线相交后，止于岷江一桥与龙泓路平交口处，全长约4.2公里，其中项目起点至省道305线段为新建段，长约2.6公里，省道305线至终点为改扩建段，长约1.6公里，按照一级公路技术标准建设，设计速度为60公里每小时，道路红线宽度为40米，双向8车道 | 63542 | 10000 | 完成项目前期手续办理，开始实施岷江一桥至凌云东路（猫猫冲至大石桥道路）段改扩建段的建设 | 10月 | 大佛旅投集团 | 乐山大佛景区管委会
10 | 10 | 岷江东风岩航电枢纽工程 | 五通桥区 | 2022-2027年 | 建设200米×34米×4.5米三级船闸，装机容量26万千瓦，主要建筑物包括船闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等 | 892900 | 3000 | 完成初步设计报告编制并取得交通厅对初步设计的批复；完成涉水三合一报告编制并取得批复；取得水资源论证批复；完成第一批次施工图审查、招标工作；年底实质性开工 | 12月 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 市交通运输局 | ★
（二） |  | 能源基础设施 （6项） |  |  |  | 540000 | 69000
11 | 1 | 乐山南500千伏输变电工程 | 五通桥区 | 2022-2024年 | 新建1座500千伏变电站和约20公里交流线路工程 | 100000 | 10000 | 开工建设，开展场平征地工作 | 9月 | 国网四川省电力公司 | 市发展改革委 五通桥区人民政府
12 | 2 | 大观楼220千伏、红豆110千伏输变电工程 | 五通桥区 | 2022-2022年 | 新建一座220千伏变电站，占地面积11160平方米，含变电工程主变规模4x63MVA，220KV出线两回，10KV出线96回及无功补偿；新建一座110千伏变电站，占地面积7603平方米，含变电工程主变规模4x63MVA，110KV出线两回，10KV出线32回及无功补偿 | 25000 | 25000 | 项目完工 | 1月 | 乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司 | 五通桥区人民政府 | △
13 | 3 | 楠木湾110千伏输变电工程 | 五通桥区 | 2022-2023年 | 新建一座110千伏变电站，占地面积8824平方米，含变电工程主变规模4x63MVA，110KV出线两回，10KV出线32回及无功补偿 | 10000 | 6000 | 完成总工程量的60% | 4月 | 乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司 | 五通桥区人民政府
14 | 4 | 金沙江上游至湖北±800千伏特高压直流工程（乐山段） | 市中区 井研县 夹江县 | 2022-2024年 | 新建±800千伏特高压直流线路约60公里 | 35000 | 5000 | 开工建设，开展场平征地工作 | 11月 | 国家电网有限公司 | 市发展改革委 井研县人民政府 夹江县人民政府 市中区人民政府 | ▲
15 | 5 | 川渝1000千伏特高压交流工程（乐山段) | 井研县 | 2022-2024年 | 新建1座1000千伏变电站和约100公里交流线路工程 | 250000 | 20000 | 开工建设，开展场平征地工作 | 11月 | 国家电网有限公司 | 市发展改革委 井研县人民政府 | ▲★
16 | 6 | 国网四川省电力公司乐山供电公司运行检修综合用房项目（国网乐山总部） | 乐山高新区 | 2022-2025年 | 用地130亩，主要建设国网乐山公司运行检修综合用房，配套建设高新220千伏变电站和安谷110千伏变电站 | 120000 | 3000 | 签订投资协议，完成前期手续办理，项目开工 | 9月 | 国网乐山供电公司 | 乐山高新区管委会
（三） |  | 水利基础设施 （3项） |  |  |  | 226185 | 34000
17 | 1 | 岷茫水系工程 | 青神县 井研县 | 2022-2026年 | 在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河，设计流量为8.5立方米每秒，多年平均总引水量6820万立方米。该项目拟分三期建设。一期白井干渠工程，新建引水隧洞26公里，实行自流引水；二期改扩建水库工程，新建囤蓄水工程新桥水库，设计蓄水量为535万立方米；三期实施配套渠系工程 | 168800 | 4000 | 开工建设 | 10月 | 井研县水务投资有限公司 | 井研县人民政府 | ★
18 | 2 | 马边彝族自治县民主绿色工业示范区供水工程 | 马边彝族自治县 | 2022-2023年 | 日供水规模7500立方米，新建取水口（含沉砂池）11个，提水泵站2座，调节水池、清水池、蓄水池各1座、超滤净水设备1套，反应沉淀池、送水泵房、管理房各1座，输供水管道10.5公里 | 4085 | 3000 | 完成80%的建设任务，基本满足部分供水需求 | 1月 | 马边彝族自治县禾丰 国有资产有限公司 | 马边彝族自治县人民政府
19 | 3 | 井研县水系连通及水美乡村建设 | 井研县 | 2022-2024年 | 通过水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等工程措施，综合治理河长22.24公里，治理范围为里仁河及河口、蒲亭水系及河口 | 53300 | 27000 | 完成工程量的30% | 5月 | 井研县水投公司 | 井研县人民政府
（四） |  | 城镇基础设施 （18项） |  |  |  | 525488.57 | 86900
20 | 1 | 市中区2022年度城镇老旧小区改造项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 对市中区120个城镇老旧小区内的道路、停车库（场）、供排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、垃圾收储、物业服务、安防等公共服务设施和基础设施进行改造升级 | 18700 | 12000 | 完成改造总任务的70% | 7月 | 市中区住房城乡 建设局 | 市中区人民政府
21 | 2 | 五通桥区2022年中心城区老旧小区综合改造项目 | 五通桥区 | 2022-2023年 | 对中心城区岷江社区、新华社区、市建会社区、茶花社区、黄桷井社区、杨柳湾社区共计21个老旧小区进行综合整治改造，涉及住户848户。改造内容主要包括：小区内部的道路、消防设施、停车设施、雨污管网分流等配套基础设施；小区外部周边道路改造贯通、改造水电气管道等 | 3100 | 500 | 开工建设 | 10月 | 乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司 | 五通桥区人民政府
22 | 3 | 沙湾区姚河坝市政道路（一期）建设工程 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 道路总长850.8米，给排水4000米，交安工程、照明工程、管线工程共计8000米 | 2000 | 2000 | 项目完工 | 2月 | 沙湾区住房城乡 建设局 | 沙湾区人民政府
23 | 4 | 沙湾区斯堪纳片区市政基础设施建设（一期）工程 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 道路总长980米，中央公园约33亩 | 2100 | 2100 | 项目完工 | 6月 | 沙湾区住房城乡 建设局 | 沙湾区人民政府
24 | 5 | 金口河区城镇老旧小区基础设施更新改造项目 | 金口河区 | 2022-2023年 | 更新改造38个小区4426户141栋楼房面积约35.1万平方米涉及的基础设施，新建、改扩建供水排水管网、改造养老设施、小区外道路、停车场等 | 9826 | 2000 | 开工建设 | 10月 | 乐山市金口河区金诚城市建设投资有限责任公司 | 金口河区人民政府
25 | 6 | 峨眉山市安置房建设项目 | 峨眉山市 | 2022-2024年 | 涉及冠峨、符汶、城南3个安置点，总建筑面积约44.6万平方米，主要建设内容包括土建、安装、绿化、地上地下停车场、强弱电工程、给排水工程及室外附属工程 | 144645.4 | 25000 | 进行安置房主体建设 | 9月 | 峨眉山鑫源文旅交通集团有限公司 | 峨眉山市人民政府
26 | 7 | 峨眉山市2020年-2021年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 峨眉山市 | 2022-2022年 | 改造老旧小区34个，包括小区内建筑物公共部分维修、小区内外供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防等 | 3500 | 3500 | 完成道路、供排水管网(管沟)、停车位、亮化、绿化、电力等设施建设 | 1月 | 峨眉山市建源投资 有限公司 | 峨眉山市人民政府 | △
27 | 8 | 茶机厂棚改片区安置房项目 | 夹江县 | 2022-2024年 | 用地规模约23.5亩，总建筑面积约8.2万平方米，地上建筑面积约7.1万平方米，其中住宅建筑面积约6.8万平方米，可建设住房约634套；商业建筑面积约3118.32平方米，配套设施面积500平方米。地下建筑面积约1.1万平方米，车位312个 | 30000 | 6000 | 开工建设 | 3月 | 夹江县振新投资有限公司 | 夹江县人民政府
28 | 9 | 夹江县城市智能停车场建设项目 | 夹江县 | 2022-2023年 | 新建城北片区、城东片区、文体片区、滨江新区、老城区停车场，总用地面积约14.8万平方米，新建停车位共计3930个，并配套智能系统、绿化、给排水、充电桩、消防等附属设置 | 25021 | 3000 | 加快建设进度 | 1月 | 夹江县振新投资有限公司 | 夹江县人民政府
29 | 10 | 沐川县市民广场PPP项目 | 沐川县 | 2022-2024年 | 建筑面积约3.1万平方米，配套建设雨水管700米、污水管500米、给水管900米、燃气管420米、通讯管450米、电力管460米、路灯30盏、绿化约1.5万平方米、道路铺砖约1.8万平方米及相关配套设施 | 22140 | 2000 | 基础工程建设 | 9月 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 沐川县人民政府
30 | 11 | 峨边彝族自治县铜河幸福里小区项目 | 峨边彝族自治县 | 2022-2024年 | 包含4幢高层住宅，总建筑面积约3.1万平方米，同步建设周边市政配套基础设施 | 12000 | 8500 | 完成2栋主体建设 | 3月 | 峨边彝族自治县城投公司 | 峨边彝族自治县人民政府
31 | 12 | 尚品书苑开发项目 | 马边彝族自治县 | 2022-2023年 | 用地面积约2.25万平方米，建筑面积约7万平方米，其中拟建住宅约463套，商业3000平方米 | 23000 | 10000 | 完成主体结构总工程量的80% | 3月 | 马边银桦置业有限 公司 | 马边彝族自治县人民政府
32 | 13 | 中国移动四川乐山生产调度用房工程 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 建筑面积约13310平方米，包含生产调度楼建筑面积约9291平方米，通信机房楼约4019平方米。 | 7993 | 5000 | 主体工程竣工，进入内部 装修阶段。 | 3月 | 中国移动通信集团四川有限公司乐山 分公司 | 乐山高新区管委会
33 | 14 | 民营路道路新建工程 | 苏稽新区 | 2022-2023年 | 民营路（苏稽北路至乐峨路）为城市次干路，沥青混凝土路面，设计速度60公里每小时。道路起于苏稽北路，止于乐峨路，全长3.5公里，红线宽40米，双向6车道设计标准 | 32852 | 1000 | 加快路基、管网施工 | 4月 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会
34 | 15 | 工农路道路新建工程 | 苏稽新区 | 2022-2023年 | 工农路（苏西路至苏稽东路）为城市次干路，沥青混凝土路面，设计速度60公里每小时。道路起于苏西路，止于苏稽东路，全长2668米，红线宽40米，双向6车道设计标准 | 25612 | 1000 | 加快路基、管网施工 | 4月 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会
35 | 16 | 苏稽东路北段道路新建工程项目 | 苏稽新区 | 2022-2023年 | 苏稽东路北段位于苏稽新区，为城市次干路，沥青混凝土路面，设计速度40公里每小时。道路全长2461.6米，红线宽40米，双向六车道，另设置非机动车道 | 37258.57 | 200 | 加快推进勘察设计等前期工作，全力筹集项目建设和征拆资金，力争年底开工建设 | 12月 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会
36 | 17 | 青衣江大道北段延伸段道路新建工程 | 苏稽新区 | 2022-2023年 | 青衣江大道北段延伸段道路为城市主干路，沥青混凝土路面，设计速度40公里每小时。道路全长3617.77米，红线宽30米，双向六车道设计标准 | 107740.6 | 100 | 加快推进勘察设计等前期工作，全力筹集项目建设和征拆资金，力争年底开工建设 | 12月 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会
37 | 18 | 乐山市主城区智慧停车项目（海棠公园地下停车场） | 市中区 | 2022-2024年 | 总用地面积8000平方米，地下停车场（两层）面积1.6万平方米，绿化面积3200平方米，铺装恢复面积4800平方米 | 18000 | 3000 | 开工建设 | 12月 | 乐山城市资源开发 利用有限公司 | 市住房城乡建设局
（五） |  | 园区基础设施 （4项） |  |  |  | 899003.99 | 86000
38 | 1 | 诸暨-沐川共建特色产业园项目 | 沐川县 | 2022-2023年 | 新建标准化厂房、设备用房、研发中心、大门等，配套完善园区内道路、停车场、给排水管网、污水处理设施、燃气管网、供电设施、通讯、绿化等配套设施及必要的设备配置 | 37003.99 | 10000 | 完成部分标准化厂房和部分基础设施 | 1月 | 乐山金惠农林发展 有限公司 | 沐川县人民政府
39 | 2 | 沐川罗家坝临港产业园区（大小凉山物流园） | 沐川县 | 2022-2025年 | 建设临港园区道路、给排水管网、燃气管网、变电站等基础设施，新建标准厂房。新建官头山平交道口，一级公路12.1公里，二级公路13.7公里。按Ⅳ级航道等级提升改造沐溪河航道14公里，新建2个1000吨级件杂货码头、1个1000吨级散货码头及旅游码头 | 352000 | 11000 | 航道清理、码头基础设施建设、公路控制性工程及路基施工 | 9月 | 乐山金惠投资集团 有限公司 | 沐川县人民政府 | ★
40 | 3 | 协鑫科技园 | 乐山高新区 | 2022-2025年 | 占地约340亩，建设集研发、生产、销售为一体的光伏电池生产基地，年产能10吉瓦，并配套道路、挂网、供排水等基础设施 | 500000 | 60000 | 完成主体厂房建设的30% | 7月 | 乐山协鑫集成科技 有限公司 高新投集团 | 乐山高新区管委会 | ▲★
41 | 4 | 东盟电子信息产业园 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 占地面积60亩，建筑面积约4.5万平方米，建设包括标准厂房、研发大楼等业态的电子信息相关科技园，并积极引进电子信息相关产业上下游项目 | 10000 | 5000 | 完成标准厂房建设的70% | 6月 | 乐山市瑞鸽皮革工业有限公司 | 乐山高新区管委会
二 |  | 产业项目（58项） |  |  |  | 5934841.02 | 1332979.43
（一） |  | 制造业（34项） |  |  |  | 4130597.02 | 1009148.43
42 | 1 | 中建材嘉华特种水泥总部项目 | 市中区 | 2022-2024年 | 新建特种水泥板块总部科研区、博物馆及工业遗址区、双创园区 | 90000 | 6000 | 开工建设 | 10月 | 中国建材集团嘉华 股份公司 | 市中区人民政府
43 | 2 | 长药城区老工业区环保搬迁 | 市中区 | 2022-2023年 | 占地300亩，新建厂房、车间等建筑面积7.36万平方米，运用新技术、新工艺，建设中药注射液生产线、合成原料药生产线和发酵原料药生产线 | 60000 | 20000 | 长药环保搬迁二期项目进场施工 | 8月 | 长征药业股份有限 公司 | 市中区人民政府
44 | 3 | 四川成发高端造纸橡塑机械制造基地项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 占地240余亩，一期项目用地约135亩，投资约2亿元，建设机械加工车间、热处理车间、办公楼及其他配套设施；二期项目用地约102亩，投资约1.5亿元，项目建成后，达到年产纸机4套、橡塑机器120套 | 35000 | 15000 | 完成主体工程建设 | 7月 | 四川成发造纸橡塑 机械有限公司 | 市中区人民政府
45 | 4 | 乐山无线电功率产线技改扩容项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 新建占地约2400平方米的生产厂房，建设面积约7000平方米。净化生产线面积约5000平方米，新增7条功率SMX系列自动化生产线。改造现有厂房约5000平方米，9条整流桥生产线 | 15700 | 12000 | 完成项目改造工程量的70% | 7月 | 乐山无线电股份有限公司 | 市中区人民政府
46 | 5 | 永祥新能源一期填平补齐技改项目 | 五通桥区 | 2022-2022年 | 对一期2.5万吨高纯晶硅项目实施技术改造。项目完成后，将实现新增产能1.5万吨每年，单位产品能耗低于9.5千克标准煤/千克的国际先进水平，使一期总产能达到4万吨每年 | 28000 | 28000 | 项目完工 | 3月 | 四川永祥新能源有限公司 | 五通桥区人民政府 | ▲△
47 | 6 | 永祥12万吨高纯晶硅项目 | 五通桥区 | 2022-2023年 | 新建12万吨每年高纯晶硅项目，建设主要含还原厂房、后处理厂房、精馏装置、冷氢化装置、尾气回收装置、硅粉研磨、硅烷气装置及其他相应装置、公用工程设施等 | 600000 | 200000 | 完成项目总工程量的30% | 5月 | 四川永祥能源科技 有限公司 | 五通桥区人民政府 | ▲★
48 | 7 | 乐山20吉瓦光伏大硅片及配套项目 | 五通桥区 | 2022-2024年 | 项目分两期建设，其中一期6吉瓦光伏大硅片及配套、二期14吉瓦光伏大硅片及配套 | 164881.02 | 36609.43 | 项目一期主体工程完工，进入设备安装与调试 | 2月 | 乐山高测新能源科技有限公司 | 五通桥区人民政府 | ▲
49 | 8 | 德胜1250㎥高炉产能置换节能减排技改项目 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 项目新增用地50余亩，淘汰3座420㎥高炉，建设1座1250㎥高炉，新增设备60余台套，建成后将形成年产110万吨含钒铁水的能力 | 83419 | 83419 | 项目完工 | 2月 | 四川德胜集团钒钛 有限公司 | 沙湾区人民政府 | ▲★△
50 | 9 | 四川德胜110千伏顺河变电站异地搬迁增容技改项目 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 在厂区内对现有110kV顺河变电站进行异地搬迁增容改造，购置安装2台110/10.5kV 75MVA主变压器、110kVGIS配电装置、10kV配电装置、交直流一体化装置、系统接地装置、无功补偿装置以及相应的保护监控系统、直流系统等 | 6500 | 6500 | 项目完工 | 3月 | 四川德胜集团钒钛 有限公司 | 沙湾区人民政府 | △
51 | 10 | 四川德胜钒钛50MW 余热余气发电项目 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 在现有园区内，建设冶金煤气余热余能综合利用装置，置换现有热能转换效率低的1台12MW和2台6MW中温中压煤气发电机组，同步实施超低排放改造；配套改造1座10万立方米转炉煤气柜、1座20万立方米高炉煤气柜及附属设施，实现煤气的全部回收利用和节能降碳 | 34800 | 34800 | 项目完工 | 1月 | 四川德胜集团钒钛 有限公司 | 沙湾区人民政府 | △
52 | 11 | 四川德胜炼钢系统环保升级技改项目 | 沙湾区 | 2022-2023年 | 项目新增用地约66亩，围绕现有3座转炉，实施转炉系统一次、二次、三次除尘、水处理、转炉渣处理、钒渣处理及转炉中控系统的升级改造，以及配套厂房局部延长、工艺管道、煤气管道、供配电线路的优化和完善 | 47000 | 23500 | 开工建设 | 5月 | 四川德胜集团钒钛 有限公司 | 沙湾区人民政府
53 | 12 | 四川乾旻复合材料有限公司玄武岩纤维项目 | 沙湾区 | 2022-2027年 | 新增建筑物占地面积5.9万平方米，总建筑面积9.1万平方米，新增拉丝机、电熔生产设备、DSC控制系统、数据采集系统、烤窑燃烧装置、空压机、冷却塔等设备30（套），形成年产5万吨玄武岩纤维新材料生产能力 | 50000 | 30000 | 完成厂房建设和设备购置安装 | 2月 | 四川乾旻复合材料 有限公司 | 沙湾区人民政府
54 | 13 | 金福纸品淘汰造纸落后产能技改项目 | 沙湾区 | 2022-2023年 | 淘汰造纸落后产能约为6万吨生活用纸原纸/年，利旧现有厂房，置换为4台2850新月型卫生纸机生产生活用纸原纸，年产生活用纸原纸6万吨。技改完成后造纸生产线生活用纸原纸生产能力与技改前不变 | 12200 | 7000 | 2022年4月完成一期2台纸机投运，并开始建设后两台纸机，2023年2月前完成后两台投运 | 1月 | 四川省金福纸品有限责任公司 | 沙湾区人民政府
55 | 14 | 沙湾区昆宏机械有限公司年产3万吨铸件加工制造项目 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 占地约50亩，建筑面积5.5万平方米，配套厂区辅道及绿化、污水处理设施，建成电机铸件加工生产线5条，形成年产电机组装件3万吨生产能力 | 18000 | 18000 | 项目完工 | 3月 | 沙湾区昆宏机械有限公司 | 沙湾区人民政府 | △
56 | 15 | 凯天不锈钢生产线优化升级改造项目 | 沙湾区 | 2022-2023年 | 将原有年产量10000吨的不锈钢2B板缩减到5000吨，其余5000吨转为黑板3000吨和无指纹板2000吨 | 6000 | 5000 | 4月2#车间竣工；5月生产设备安装试车；8月办公楼竣工 | 1月 | 乐山市凯天不锈钢 有限公司 | 沙湾区人民政府
57 | 16 | 金福制浆系统技改项目 | 沙湾区 | 2022-2022年 | 淘汰生活用纸原纸落后产能为10万吨/年，置换为2台2850和4台4200新月型卫生纸机生产生活用纸原纸，年产生活用纸原纸10万吨。技改完成后造纸生产线生活用纸原纸生产能力为10万吨每年，与技改前产能相同，不涉及新增产能 | 8000 | 8000 | 项目完工 | 3月 | 四川省金福纸品有限责任公司 | 沙湾区人民政府 | △
58 | 17 | 农夫山泉年产27万吨饮用天然水生产线技改项目 | 峨眉山市 | 2022-2022年 | 改造现有生产车间，通过引进84000bph四位一体灌装机、吹瓶机、高压空压机等设备，以及购置激光打码、箱喷码机等国产设备，对饮用天然水生产线进行扩产增效技术改造，预计新增年产27万吨饮用天然水的生产能力 | 9956 | 9956 | 项目完工 | 3月 | 农夫山泉四川饮品 有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ★△
59 | 18 | 农夫山泉四川饮品有限公司年产17.07万吨饮料生产线技改项目 | 峨眉山市 | 2022-2022年 | 改造现有生产车间，引进54000bph饮料无菌线一条，购置装箱机、打码机等国产设备，并配套水处理系统等公用工程设备，形成年产17.07万吨饮料的生产能力 | 36505 | 36505 | 项目完工 | 3月 | 农夫山泉四川饮品 有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ★△
60 | 19 | 东莞航达3.8万吨每年锂电池负极材料生产项目 | 犍为县 | 2022-2024年 | 用地约200亩，新建年产3.8万吨锂电池负极材料生产线 | 100000 | 20000 | 开工建设 | 10月 | 东莞市航达电子有限公司 | 犍为县人民政府
61 | 20 | 万华禾香生态家居 一体化项目 | 犍为县 | 2022-2025年 | 一期建设1条年产50万立方米的无醛刨花板智能化生产线和配套贴面板项目，一条年产5万套全屋定制家装产品的智能化生产线，以及涂料辅料项目；二期建设一条年产50万立方米的无醛刨花板智能化生产线和配套贴面板项目 | 860000 | 60000 | 开工建设 | 10月 | 万华禾香生态科技 股份有限公司 | 犍为县人民政府 | ★
62 | 21 | 峨边彝族自治县砂石骨料生产基地项目 | 峨边彝族自治县 | 2022-2023年 | 建设年产能2000万吨砂石骨料生产加工区及年运输能力≥2000万吨绿色运输廊道 | 178600 | 50000 | 完成基础设施建设 | 6月 | 峨边彝族自治县国有资产经营管理有限公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | ▲★
63 | 22 | 通达化工异地迁建及智能化改造项目 | 峨边彝族自治县 | 2022-2023年 | 新建胶状乳化炸药生产线和改性铵油炸药生产线各1条，配套建设辅助的生产用房、原料库房、办公业务用房等 | 13859 | 13859 | 项目完工 | 2月 | 四川通达化工有限 责任公司峨边分公司 | 峨边彝族自治县人民政府
64 | 23 | 马边福马磷化有限公司95万t/ a磷铅选矿项目 | 马边彝族自治县 | 2022-2024年 | 磷矿选矿80万吨每年，铅矿选矿15万吨每年。破碎筛分工段、磨浮工段、精矿浓密和精、尾矿过滤工段组成，辅助工业设施等 | 30000 | 8000 | 铅锌矿选矿建成投产，磷矿建设开展前期工作，场地平整 | 1月 | 马边福马磷化有限 公司 | 马边彝族自治县人民政府
65 | 24 | 5万吨每年磷酸铁锂正极材料项目 | 马边彝族自治县 | 2022-2025年 | 新建年产5万吨磷酸铁锂正极材料的厂房、办公及生活设施等 | 100000 | 2000 | 开工建设 | 10月 | 蜀道投资集团有限 责任公司 | 马边彝族自治县人民政府
66 | 25 | 7万吨黄磷搬迁技改 项目 | 马边彝族自治县 | 2022-2023年 | 建设年产7万吨黄磷及尾气综合利用转换绿色能源项目，配套辅助、公用工程，泥磷处理工程、萃取磷酸、磷渣处理项目及尾气综合利用等环保设施和资源综合利用子项目，同步完善安全生产设施及设备。项目先期建设两台35000千伏安黄磷电炉，2023年6月建设另两台35000千伏安黄磷电炉 | 97784 | 30000 | 完成厂区场坪、完成变电站、高位水池、污水处理站、循环水站、原料库房、1#黄磷主厂房建设 | 3月 | 四川省马边福航 新材料科技有限公司 | 马边彝族自治县人民政府
67 | 26 | 高密度功率电动机智能制造项目 | 乐山高新区 | 2022-2022年 | 占地约50亩，建设川南高密度功率电动机“研发中心”“生产基地”及乐山三缘电机公司和湖南工程学院“科技成果转化中心”，为东盟贸易平台服务。建设永磁体材料、超高速转子技术、定子热传递、高密度功率电动机综合性能测试实验室；建设转子、定子、表面喷涂、伺服电机生产线及生产配套设施等 | 20000 | 20000 | 项目完工 | 3月 | 乐山三缘科技有限 公司 | 乐山高新区管委会 | △
68 | 27 | 光伏、风电储能锂电池产业园项目 | 乐山高新区 | 2022-2026年 | 项目分三期建设：一期投资约2亿元，租用标准厂房1.2万平方米，建设电池Packing线，同时拟用地80亩建设生产基地；二期建设储能电池单体电芯项目；三期扩建Packing线项目 | 150000 | 20000 | 一期项目开工建设，完成入驻标准厂房生产线建设进度50%以上 | 3月 | 东莞市航达电子有限公司 | 乐山高新区管委会
69 | 28 | 晟嘉钒电池产业园项目 | 乐山高新区 | 2022-2024年 | 建设含储能控制系统生产线、电堆及双极板的智能化生产线、系统集成装配、办公及研发用房、质检仓库及生产配套设施等 | 50000 | 1000 | 项目开工 | 12月 | 乐山晟嘉电气有限 公司 | 乐山高新区管委会
70 | 29 | 通用航空智能制造项目 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 占地约40亩，建设定转子自动化生产线、数字化精密机加工车间及柔性装配线3条，建成后具备年产包括航空用起动电机在内的各型电机50万台及军用航空精密机加件2万套的生产能力 | 12000 | 10000 | 完成办公楼主体工程及部分车间建设 | 6月 | 乐山东风汽车电器 有限公司 | 乐山高新区管委会
71 | 30 | 海螺创业公司年产10万吨电池负极材料工厂项目 | 乐山高新区 | 2022-2025年 | 占地约1200亩，建设年产10万吨电池负极材料一体化生产基地及1吉瓦时的储能Pack 生产线，其中一期投资8亿元，年产2万吨，剩余将在“十四五”期间完成建设。建设原料预处理车间、粉碎车间、混合车间、造粒车间、打散装包车间、成品加工车间、碳化车间、维修车间、立体仓库、办公研发楼及其配套的公辅设施 | 400000 | 80000 | 一期项目完成厂房的60% | 5月 | 海螺创业公司 | 乐山高新区管委会
72 | 31 | 安徽尚纬电缆特种电缆产业园项目 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 占地200亩，建设特种电缆产业园，建成后将完全具备光伏发电领域配套用电缆制造能力，特种电缆年均产值预计可达20亿元以上 | 70000 | 1000 | 开工建设 | 12月 | 尚纬股份 | 乐山高新区管委会
73 | 32 | 四川佳宝科技公司 玄武岩纤维后制品基地 | 乐山高新区 | 2022-2025年 | 占地1200亩，建设年产45万吨玄武岩纤维后制品基地，形成玄武岩纤维研发、设计、生产和应用的产业集群 | 150000 | 3000 | 总部大楼主体完成50% | 6月 | 四川佳宝科技公司 | 乐山高新区管委会
74 | 33 | 乐山凯金新能源科技有限公司年产10万吨负极材料一体化项目 | 犍为县 | 2022-2024年 | 总建筑面积24万平方米，建设办公楼、生产线、仓库、员工宿舍等配套设施，购置配套前端、石墨化以及后端生产线设备、通用设备、测试设备以及办公设备 | 300000 | 100000 | 建成石墨化车间2座以及相关配套设施 | 3月 | 乐山凯金新能源科技有限公司 | 犍为县人民政府 | ▲★
75 | 34 | 沐川县现代竹产业园一体化技改项目 | 沐川县 | 2022-2025年 | 建设年产10万吨生活用纸、10万吨特种纸、15万吨本色浆和20万吨文化用纸及相关配套设施 | 292393 | 10000 | 完成10万吨生活用纸项目基础工程 | 9月 | 上海泰盛科技集团 股份有限公司 | 沐川县人民政府 | ★
（二） |  | 现代服务业（16项） |  |  |  | 1215990 | 234390
76 | 1 | 绿心公园海棠香国 植物园项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 打造以传承乐山“海棠香国文化”为主题的文化公园、中国最全海棠植物博览园，打造2区一线，7园8景。8个特色景点：玉棠水榭、棠香桥韵、棠香童趣、棠香观鸟廊、梨园春雪、海棠博物馆、森林图书馆、十二生肖园；7个海棠植物主题园：海棠飞鸟园、海棠诗词园、海棠竹里园、棠香湿地园、引种驯化园、园艺体验园、森林保育园 | 4890 | 2890 | 完成项目总工程量的50% | 7月 | 市中区城投公司 | 市中区人民政府
77 | 2 | 沙湾区文创体育公园项目 | 沙湾区 | 2022-2023年 | 占地面积10万平方米，新建常规球类、步道类、广场与器械类、儿童活动设施类场地设施，其中：篮球场、网球场、乒乓球场各4000平方米、足球场1000平方米；健身步道约5公里；智慧建设设施一套；健身广场共计约3000平方米，包括健身器械设施20套；儿童设施，新建生态停车场约3000平方米，绿化工程约6.5万平方米 | 8000 | 2000 | 取得土地，新建广场3000平方米，新建生态停车场3000平方米，绿化9000平方米，健身步道2公里 | 3月 | 沙湾区交通运输局 | 沙湾区人民政府
78 | 3 | 峨眉山交通能力提升工程 | 峨眉山市 | 2022-2025年 | 实施金顶索道改造、雷洞坪车站综合体、峨洪路景区段道路建设、景区公路服务区、景区防火巡查道路体系、景区自驾车停车场、金顶-万佛顶步游道恢复提升、景区文旅指挥中心信息化改造升级 | 150000 | 30000 | 完成工程总量的20% | 3月 | 峨眉山旅游股份有限公司 峨眉山旅游投资发展（集团）有限公司 | 峨眉山景区管委会
79 | 4 | 峨眉山康养民宿示范工程 | 峨眉山市 | 2022-2025年 | 黄湾镇山区农房改康养民宿项目（报国社区、清音村改造）结合峨眉山风景名胜区总体规划和峨眉山市“十四五”景城融合发展规划，围绕“生态康养、休闲度假、乡村民俗、主题文化”四大民宿主题，培育“峨秀民宿”品牌，适当引入高端民宿，以品牌引领打造“休闲康养带、祈福禅修带、原味山居带、亲子体验带”四大民宿产业带。 | 20000 | 1000 | 完成工程的5% | 9月 | 峨眉山景区规划建设环保局 | 峨眉山景区管委会
80 | 5 | 峨眉山世遗文化展示工程 | 峨眉山市 | 2022-2026年 | 实施峨眉山博物馆社教场所改造提升、峨眉山博物馆数字化提升、峨眉山古建筑群文物保护单位维修、峨眉山诗词和楹联集中展示、峨眉山文化和自然遗产研学产品打造、峨眉山报国寺片区文化风貌提升、世界自然遗产博物馆建设 | 200000 | 30000 | 改造提升竣工；启动洪椿坪、万年寺（慈圣庵）修缮工程招投标工作 | 1月 | 峨眉山景区文物 保护所 | 峨眉山景区管委会
81 | 6 | 金顶景区扩容提质项目 | 峨眉山市 | 2022-2025年 | 实施华藏世界牌坊平台提升、瓦屋仙宇观景平台改造、卧云禅院平台提升、金顶至万佛顶小火车恢复、太子坪厢房重建、杜鹃花观景平台修缮 | 10000 | 500 | 完成工程的5% | 12月 | 峨眉山旅游股份有限公司、佛协 | 峨眉山景区管委会
82 | 7 | 《千年儒城·古郡犍为》——犍为文庙“精神高地·城市之魂 | 犍为县 | 2022-2024年 | 规划面积约5平方公里，重点建设0.67平方公里核心区，以犍为文庙为核心，四周拓展，建设成文化聚集地、城市地标地、人流汇集地，打造犍为“精神高地·城市之魂” | 110000 | 30000 | 开工建设 | 10月 | 乐山犍为世纪旅游 发展有限公司 | 犍为县人民政府
83 | 8 | 金王寺湖环湖竹村建设项目一期工程 | 沐川县 | 2022-2022年 | 建设金王寺湖环湖竹村，打造环湖翠竹长廊，依山傍湖打造竹元素为主的竹民宿群 | 3500 | 3500 | 项目完工 | 6月 | 乐山金惠农林发展 有限公司 | 沐川县人民政府 | △
84 | 9 | 蜂巢岩国际户外运动基地（第一期） | 峨边彝族自治县 | 2022-2022年 | 依托蜂巢岩自然条件，打造国际级森林探险谷，预计建设上百个游乐单元项目，分三期进行建设 | 3500 | 3500 | 建设并初步呈现绳网公园、树冠探险、树上安全带、两条溜索道等项目 | 5月 | 四川新黑竹沟国际旅游投资集团有限公司 | 峨边彝族自治县人民政府 | △
85 | 10 | 荣宏得提升改造（第一期）（原荣宏得生态体验区） | 峨边彝族自治县 | 2022-2023年 | 沿荣宏得片区5公里的栈道游线，提升（翻新）原有旅游基础服务设施，打造舒适性探险体验旅游 | 3000 | 1000 | 栈道游线翻新，沿线休息平台排危重建 | 9月 | 四川新黑竹沟国际旅游投资集团有限公司 | 峨边彝族自治县人民政府
86 | 11 | 乐山京泰皇冠假日酒店项目 | 市中区 | 2022-2023年 | 占地73亩，新建五星级酒店及相关附属设施 | 55000 | 20000 | 加快主体工程建设 | 5月 | 乐山京泰投资有限 公司 | 市中区人民政府
87 | 12 | 京东五星电器旗舰店 | 市中区 | 2022-2022年 | 在梅西百货1-3层打造京东五星电器旗舰店，卖场面积超过1万平方米 | 20000 | 20000 | 2022年4月30日试营业 | 3月 | 京东五星电器 | 市商务局 市中区人民政府 | △
88 | 13 | 犍为县城市之眼商业综合体 | 犍为县 | 2022-2024年 | 建筑面积约5万平方米，文旅街区1.5万平方米，商业街区1万平方米，精品特色酒店1.5万平方米 | 450000 | 40000 | 完成部分项目用地征地拆迁，并开工建设 | 7月 | 公开招商 | 犍为县人民政府
89 | 14 | 保税物流中心（B型） | 五通桥区 | 2022-2024年 | 围绕近期600亩的保税物流核心区（300亩）、功能配套区（300亩），中期1000亩，远期实现1平方公里的保税物流小镇总体目标，大力开展园区招商工作 | 78100 | 20000 | 一期主体完成10% | 6月 | 高新投集团 | 乐山高新区管委会 五通桥区人民政府 | ★
90 | 15 | 鹭燕医药川西南总部运营中心及产业基地 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 用地约30亩，打造鹭燕医药川西南总部基地，新建药品流通及营销中心、药品器械研发及生产基地，新建智慧康养中心及其他相关配套设施等 | 60000 | 20000 | 完成总部大楼主体工程及配套设施建设 | 9月 | 鹭燕医药股份有限 公司 | 乐山高新区管委会
91 | 16 | 希尔顿酒店项目 | 乐山大佛景区 | 2022-2024年 | 项目位于乐山大佛景区省道305线旁，集住宿、酒店、会议于一体的希尔顿综合性星级酒店 | 40000 | 10000 | 开工建设 | 10月 | 大佛投集团 | 乐山大佛景区管委会
（三） |  | 现代农业（8项） |  |  |  | 588254 | 89441
92 | 1 | 市中区现代特色农业产业融合发展项目 | 市中区 | 2022-2025年 | 实施农业产业发展项目、交通提升工程、场镇建设和人居环境提升等4类项目 | 53253 | 5000 | 3个乡镇场镇建设开工 | 9月 | 乐山嘉和投资有限 责任公司 | 市中区人民政府
93 | 2 | 夹江县百里水乡建设项目 | 夹江县 | 2022-2025年 | 打造以高标准农田、观光农业、设施农业为主的高标准蔬菜基地，配套水网、路网、电网等基础设施建设。新建环线内道路10公里，沟渠4.2公里，打造蔬菜冷链物流配送体系，以农耕文化为主的农旅融合示范基地，开展农村人居环境整治工程，新建截污管道、生态河堤、补水工程，建设水情教育文化基地，生态廊道等 | 200000 | 18000 | 完成项目区水利设施、蔬菜大棚、部分基础设施建等 | 3月 | 四川青衣农业综合 开发有限公司 夹江县振新投资有限公司及农户、碧玺家庭农场等 | 夹江县人民政府 | ★
94 | 3 | 夹江县百里茶乡建设项目 | 夹江县 | 2022-2025年 | 改造提升茶叶基地10万亩，完善园区环线道路、水利设施建设，新改建道路30公里、生产道路20公里、游览步道10公里、沟渠10公里等基础设施；新改建出口精制川茶加工企业10家，新建出口茶仓储物流中心、成乐高速夹江主题服务区、茶旅融合主题公园、茉莉花主题公园，打造茶文化小镇1个，建设出口茶智慧平台等 | 200000 | 15000 | 完成省四星级园区建设、部分基础设施建设、基地提升、人居环境整治、茶业加工厂提升等 | 4月 | 夹江县益鑫国有资产有限公司 | 夹江县人民政府 | ★
95 | 4 | 乐山市300万羽蛋鸡产业一体化及农工旅融合项目 | 夹江县 | 2022-2024年 | 占地1300亩，规划建筑面积40万平方米，建设蛋鸡舍16栋，单栋存栏12.5万羽，共计存栏200万羽，预计年产鸡蛋5万吨；建设青年鸡鸡舍24栋，单栋存栏6.25万羽，预计年出栏青年鸡450万羽，打造四川最大的蛋鸡产业集群 | 85000 | 15000 | 开工建设 | 2月 | 四川厚全生态农业有限公司 | 夹江县人民政府
96 | 5 | 重点流域农业面源污染治理 | 市中区 五通桥区 | 2022-2022年 | 在市中区、五通桥区主要开展畜禽养殖污染治理、农田面源污染治理、水产养殖污染治理工程、秸秆废弃物污染治理以及辅助工程 | 20241 | 20241 | 项目完工 | 2月 | 市中区农业农村局、五通桥区农技推广服务中心 | 市农业农村局 市中区人民政府 五通桥区人民政府 | △
97 | 6 | 道地中药材产业融合示范提升项目 | 沙湾区 金口河区 | 2022-2023年 | 沙湾区建设提升原有佛手基地产业道路，民房佛手文化创意改造，园区佛手文化相关设施布局安装，佛手观景台建造；建设佛手精油提取加工厂。金口河区在金河镇三黄药材基地修建产品展示大厅和生产用房，新扩建产业化道路，实施农旅融合氛围打造、农业科技提升、休闲设施配套 | 7000 | 5000 | 提升原有沙湾佛手基地产业道路8公里；在金口河区金河镇三黄药材基地修建产品展示大厅和生产用房1200平方米；新扩建产业化道路20公里 | 1月 | 沙湾区、金口河区农业农村局 | 市农业农村局 沙湾区人民政府 金口河区人民政府
98 | 7 | 乐山精制川茶产业提质增效项目 | 犍为县 夹江县 沐川县 | 2022-2023年 | 在夹江县、犍为县、沐川县开展茶产业提质增效相关项目建设 | 15260 | 10200 | 主要开展茶叶（茉莉花）基地质量提升、基础设施配套，加工企业技改升级，茶文化、茶科技提升，以及“峨眉山茶”品牌建设 | 3月 | 夹江县、犍为县、 沐川县农业农村局 | 市农业农村局 犍为县人民政府 夹江县人民政府 沐川县人民政府
99 | 8 | 五通桥区特色花卉生态苗圃建设项目 | 五通桥区 | 2022-2022年 | 建设乐宜高速路口-龙翔路红绿灯两侧风貌提升工程，涉及道路长度4公里，安全隐患整治及生态修复长度约2.9公里，单侧宽度依地形20米-30米。将沿线边坡做景观化处理，增设文化元素，设置健康步道、休闲小广场、雕塑小品、开花类彩叶类植物等 | 7500 | 1000 | 开工建设 | 3月 | 五通桥区农业农村局 | 五通桥区人民政府 | △
三 |  | 民生工程及社会事业项目（17项） |  |  |  | 360500 | 116413
（一） |  | 医疗卫生（7项） |  |  |  | 167500 | 55013
100 | 1 | 嘉康医疗中心项目 | 市中区 | 2022-2024年 | 占地面积约39亩，建设内容包括新建医用楼及配套附属等设施 | 40000 | 15000 | 开工建设 | 8月 | 乐山嘉康医疗有限 责任公司 | 市中区人民政府
101 | 2 | 市中区人民医院整体搬迁项目 | 市中区 | 2022-2024年 | 占地111.7亩，建筑面积12.2万平方米，新建急诊医技大楼、住院大楼、感染病区、行政后勤大楼、能源中心、地下停车场等 | 80000 | 20000 | 完成地下室开挖及施工，完成主体结构的30% | 6月 | 市中区人民医院 | 市中区人民政府
102 | 3 | 五通桥区精神病医院基层精神卫生防治能力提升项目 | 五通桥区 | 2022-2024年 | 建筑面积2万平方米，修建门诊楼、住院楼、紧急医学救援、心理干预，隔离设施场所，行政办公区域、后勤保障附属设施，购置配套相关设施设备 | 10500 | 5000 | 基本完成工程主体 | 10月 | 乐山市五通桥区 精神病医院 | 五通桥区人民政府
103 | 4 | 乐山市中医医院新区（医疗中心、康养中心、中医药文化主题公园）建设项目 | 沙湾区 | 2022-2025年 | 沙湾区政府和市中医医院签约，将已竣工的区中医医院综合楼、140亩百草园和区福利中心重建工程整体交付市中医医院，总占地201亩，建筑面积3.1万平方米，作为市中医院的“新区” | 10000 | 2013 | 完成康养中心、医疗中心装修改造，配套污水处理站、锅炉房、发热门诊、肠道门诊、核算采集点等基础配套设施建设 | 3月 | 乐山市中医医院 | 市卫生健康委
104 | 5 | 国家中医特色重点医院建设项目乐山市中医医院医教研综合大楼工程 | 沙湾区 | 2022-2025年 | 新建综合性中医医院医教研综合大楼一座，占地面积约8408平方米，建筑面积约1.6万平方米，地上10层、地下1层以及其它配套设施设备 | 13000 | 2000 | 开工建设 | 10月 | 乐山市中医医院 | 市卫生健康委
105 | 6 | 夹江县中医医院服务能力提升建设项目 | 夹江县 | 2022-2023年 | 新建发热门诊1500平方米、急诊科1500平方米；改造业务用房1500平方米，建设血透室、老年病科；提升信息化系统，建设智慧医院；购置临床急需医疗设备一批，提升临床服务能力；购置发电机完善应急供电 | 8000 | 5000 | 开工建设 | 6月 | 夹江县中医医院 | 夹江县人民政府
106 | 7 | 夹江县智慧健康工程建设项目 | 夹江县 | 2022-2022年 | 建设夹江县全民健康信息平台及应用系统、县域医共体信息子平台及应用系统、县人民医院四级病历智慧医院建设、县保健院智慧医院信息化建设、县中医医院四级病历智慧医院增补系统建设、乡村一体化基层医疗信息系统与民营医疗机构信息化建设 | 6000 | 6000 | 项目完工 | 3月 | 夹江县人民医院 | 夹江县人民政府 | △
（二） |  | 教育文体、应急救援及社会服务 （10项） |  |  |  | 193000 | 61400
107 | 1 | 市中区嘉州老年养护院 | 市中区 | 2022-2022年 | 建筑面积9300平方米，建设床位200张，床均面积46.5平方米 | 3500 | 3500 | 项目完工 | 3月 | 市中区民政局 | 市中区人民政府 | △
108 | 2 | 乐山市沙湾职业高级中学实训楼新建工程 | 沙湾区 | 2022-2024年 | 新建建筑面积约 77414 平方米，包括产教融合教学用房、实训用房、配套用房等，及相关附属工程和配套设备设施等。 | 2000 | 400 | 开工建设 | 12月 | 沙湾区教育局 | 沙湾区人民政府 | △
109 | 3 | 峨眉山市乡村振兴产业培训基地建设项目 | 峨眉山市 | 2022-2024年 | 新建教学科研大楼、信息中心、学术报告厅、行政办公楼、图书馆、学员宿舍、专家楼、食堂、室内运动中心、室外运动场、体育文化健身场地、服务管理用房、商服用房以及相关配套基础设施等 | 65200 | 25000 | 进行主体工程建设及室外景观工程 | 1月 | 峨眉山文旅交通投资集团有限公司 | 峨眉山市人民政府
110 | 4 | 峨眉山市老年养护院（I期） | 峨眉山市 | 2022-2024年 | 占地面积3.9万平方米，总建筑面积约1.9万平方米，主要建设失能（智）老人公寓楼（300张床位）、配套功能活动室及园林绿化等服务设施 | 5500 | 2000 | 完成总工程量的40% | 3月 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市人民政府
111 | 5 | 犍为县公墓异地扩建 | 犍为县 | 2022-2024年 | 分二期实施：一期约30亩，二期123亩。扩建1座公墓，总建筑面积约3960平方米，墓穴2.8万座，综合用房960平方米，骨灰堂3000平方米，以及景观绿化、室外广场以及停车场、道路、室外管线等配套工程 | 12000 | 6000 | 完成工程量的50% | 1月 | 四川省兴源鑫农业 投资有限责任公司 | 犍为县人民政府
112 | 6 | 井研职中产教融合实训基地项目 | 井研县 | 2022-2025年 | 占地150亩，本项目新建校园分为三大板块区：教学综合区（教学区和实训区）、生活服务区和体育运动区。其中教学实训用房2.5万平方米、教学辅助用房1万平方米、生活用房2.7万平方米、培训中心2000平方米、地下工程3040平方米、体育活动场地1.9万平方米等及配套基础设施建设等 | 51000 | 18000 | 完成“三通一平”，开展基础施工 | 8月 | 井研职中 | 井研县人民政府
113 | 7 | 沐川县中等职业学校迁建项目 | 沐川县 | 2022-2024年 | 建筑面积5.5万平方米，运动场1万平方米 | 43100 | 500 | 基础工程建设 | 12月 | 沐川县中等职业学校 | 沐川县人民政府
114 | 8 | 马边彝族自治县公共实训基地建设项目 | 马边彝族自治县 | 2022-2023年 | 占地3亩，建筑面积4000平方米，其中实训室1600.8平方米，其他用房2399.2平方米，设置普通多功能培训室、物资储备室、成果展示厅、无噪声实训室、教师办公室、多功能会议室、档案室等，配套建设停车场，绿化等总平工程 | 2500 | 500 | 完成主体结构总工程量的20% | 8月 | 马边彝族自治县人力资源和社会保障局 | 马边彝族自治县人民政府
115 | 9 | 乐山高新区海森高幼儿园教育培训和实训教育基地及示范幼儿园一期项目 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 建设以海森高教育模式为主的学前教育学校，占地约14亩，建筑面积约7000平方米，建成后在校学生约500人，约16个班级 | 6000 | 4000 | 主体工程完成80% | 4月 | 四川海森高教育有限公司 | 乐山高新区管委会
116 | 10 | 乐山高新区敬老院项目 | 乐山高新区 | 2022-2023年 | 新建敬老公寓、门诊部、康复中心、老年活动中心、食堂、配套用房等，建筑面积5300平方米，床位100个 | 2200 | 1500 | 主体工程完成60% | 3月 | 乐山高新技术产业 开发区项目管理中心 | 乐山高新区管委会
四 |  | 生态建设和环境保护项目（1项） |  |  |  | 2400 | 2400
（一） |  | 生态修复及环境整治（1项） |  |  |  | 2400 | 2400
117 | 1 | 犍为县垃圾填埋场排危整治 | 犍为县 | 2022-2022年 | 对渗滤液应急处理系统提标升能，对大坝安全、垃圾总体运行和封场进行评估，招引社会资本运营 | 2400 | 2400 | 项目完工 | 3月 | 犍为县综合执法局 | 犍为县人民政府 | △
表中“备注”栏标注“▲”的为省级重点项目，标注“★”的为市级重点推进项目，标注“△”的为预计2022年完工项目。

## 加快前期
2022年乐山市重点项目名单（加快前期）
序号 |  | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 估算 总投资（万元） | 2022年前期 工作任务 | 预计 开工 | 项目业主单位 | 责任单位 | 备注
总 序号 | 分 序号
|  | 合计：39项 |  |  |  | 17465498
一 |  | 基础设施项目 （14项） |  |  |  | 7512098
（一） |  | 交通基础设施 （7项） |  |  |  | 6130326
1 | 1 | 天府新区经眉山至 乐山高速公路 | 市中区 井研县 | 2023-2025年 | 线路起于成都市，经眉山市、乐山市，接入乐山绕城高速，全长约95公里，其中乐山段约9.8公里，总投资约32亿。设计速度120公里/小时，双向八车道和双向六车道，路基宽度42米和34.5米 | 3170000 | 力争完成项目前期工作 | 2023年 | 项目公司尚未组建。中标人：四川 高速公路建设开发集团有限公司 | 市交通运输局 | ★
2 | 2 | 资中至乐山高速公路 | 市中区 井研县 | 2023-2025年 | 线路起于内江市资中县，经内江市威远县、眉山市仁寿县、乐山市井研县止于市中区接天眉乐高速。路线全长约95公里，乐山段约38公里，总投资约75亿。设计速度120公里/小时，路基宽度34米，双向六车道 | 1896000 | 力争完成项目前期工作 | 2023年 | 项目公司尚未组建。中标人：四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 市交通运输局 | ★
3 | 3 | 省道215线五通桥区冠英镇至西坝镇段改线工程 | 五通桥区 | 2023-2025年 | 线路起于五通桥区冠英镇何桥村，接省道215（进港大道）并与乐宜高速五通连接线平交，经西坝镇同心村，止于民权村，接省道215西坝至犍为段，路线全长约4.79公里。为有效衔接地方路网，设置有连接线1条，长约468米，主线采用一级公路技术标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度24.5米；连接线采用二级公路技术标准建设，设计速度40公里/小时，路基宽度15米 | 41902 | 完成前期工作和项目征地拆迁工作，力争开工建设 | 2023年6月 | 乐山市五通桥区顺达交通发展 有限公司 | 五通桥区人民政府
4 | 4 | 五通桥区C090新华村三号路涌斯江二号桥新建工程 | 五通桥区 | 2023-2024年 | 线路起于竹根镇新华村六组，按三级公路标准建设，横跨涌斯江，止于青龙村，与G213相接，桥长316米，桥宽13.5米，桥梁设计荷载为公路-I级，设计速度40公里/小时 | 3424 | 完成前期工作，力争开工建设 | 2023年4月 | 乐山市五通桥区顺达交通发展 有限公司 | 五通桥区人民政府
5 | 5 | 峨沙康养走廊沙湾段道路工程 | 沙湾区 | 2023-2024年 | 新改建25公里四级公路，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面 | 58000 | 开展前期工作 | 2023年3月 | 沙湾区交通运输局 | 沙湾区人民政府
6 | 6 | X092线华头镇至峨眉山市川主公路段提升改造工程 | 夹江县 | 待定 | 线路起于华头镇X094线木华路（K16+270）处，经黄村村、金沙村，止于峨眉山市川主公路。全长约10.6公里，按三级公路技术标准建设，沥青混凝土路面 | 11000 | 开展前期工作 | 待定 | 夹江县交通运输局 | 夹江县人民政府
7 | 7 | 渝自雅城际铁路 | 夹江县 峨眉山市 市中区 井研县 | 待定 | 线路起于雅安市，接川藏线，经眉山市青神县，乐山市夹江县、峨眉山市、市中区、井研县，自贡市荣县，止于在建川南城际铁路自贡东站，规划时速250公里/小时，建设里程约214.6公里。其中，乐山境内里程约86.3公里 | 950000 | 开展前期工作 | 待定 | 待定 | 市发展改革委 | ★
（二） |  | 水利基础设施 （5项） |  |  |  | 381772
8 | 1 | 嘉峨片区水资源配置工程（引大进峨） | 峨眉山市 | 2023-2028年 | 以大渡河为水源，从峨眉山市龙门乡龚嘴电站库区取水，引水流量约11立方米/秒，新建约24公里引水隧洞，新建约12公里管道、明渠、渡槽 | 150000 | 进行可研编制 | 2023年9月 | 峨眉山市水务投资有限公司 | 峨眉山市人民政府
9 | 2 | 关沱水库 | 沐川县 | 2023-2026年 | 总库容1426万立方米，主要分枢纽工程和灌溉工程，枢纽工程包括大坝、泄洪闸、防空洞等，灌溉区工程包括干、支渠等及配套附属设施 | 50000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 沐川县水利技术服务中心 | 沐川县人民政府
10 | 3 | 芦稿溪水库工程 | 马边彝族自治县 | 2023-2025年 | 总库容1053万立方米，工程由取水闸坝、水库枢纽和灌区渠系等部分组成，拦河大坝最大坝高94.5米，灌区内干支渠总长31.9公里 | 101772 | 完成初步设计报批，开展四通一平工作，筹备主体工程招投标 | 2023年1月 | 马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司 | 马边彝族自治县 人民政府 | ★
11 | 4 | 铜槽子水库 | 马边彝族自治县 | 2023-2025年 | 总库容约300万立方米，干支渠约20公里 | 20000 | 完成初设 | 2023年10月 | 马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司 | 马边彝族自治县 人民政府
12 | 5 | 岷东片区供水一体化工程 | 市中区 | 2023-2025年 | 在关子门堰引水主干渠的两河口电站附近取水，提水至原关庙乡较高位置，再通过管网自流输水至岷东片区，利用一部分水量，解决岷东片区群众饮用水问题；另一部分水量向泥溪河、剑峰河、磨池河、凌云河生态补水 | 60000 | 开展前期工作 | 2023年6月 | 市中区水利技术服务中心 | 市中区人民政府
（三） |  | 园区基础设施 （2项） |  |  |  | 1000000
13 | 1 | 乐山空港园区基础 设施项目 | 五通桥区 | 2023-2025年 | “围绕航空+旅游”高质量发展临空经济，以位于乐山机场临空经济核心区的蔡金镇为载体，按照近期5平方公里、远期10平方公里的建设规模，打造世界重要旅游目的地航空港、乐山军民融合产业示范区、省级通航产业综合试验区、航空生态特色小镇，建设航空居住、商务商业、低空运动及旅游、文创休闲旅游、航空教育培训、通航现代服务、军民融合产业示范、航空高端制造、物流中转、现代种植、农林特色产业、综合配套服务等 | 200000 | 开展前期工作 | 2023年11月 | 乐山机场投资发展（集团）有限公司 | 市发展改革委
14 | 2 | 五通桥区“退岸入园”园区基础设施建设项目 | 五通桥区 | 2023-2030年 | 引导五通桥区沿江1公里范围内和邦、福华、永祥等化工企业退岸入园，建设路网、水、电、气等园区基础设施 | 800000 | 开展前期工作 | 2023年6月 | 乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司 | 五通桥区人民政府 | ★
二 |  | 产业项目（18项） |  |  |  | 9213000
（一） |  | 制造业（12项） |  |  |  | 7224000
15 | 1 | 永祥二期高纯晶硅 项目 | 五通桥区 | 2023-2025年 | 新建高纯晶硅项目，建设主要含还原厂房、精馏装置、冷氢化装置、尾气回收装置及其他相应装置、公用工程设施等。项目采用公司自主研发具有国际领先水平的大型节能还原技术、高效耦合精馏技术、树脂吸附工艺、高效大型冷氢化技术、新型渣浆处理技术等先进技术。运用先进的人工智能技术，实现5G+工业互联网与智能制造技术的融合，打造成智慧工厂 | 600000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 四川永祥能源科技有限公司 | 五通桥区人民政府
16 | 2 | 四川晶科能源有限公司年产10GW单晶硅拉棒项目（四期、五期） | 五通桥区 | 2023-2025年 | 新建10GW单晶硅拉棒生产线 | 660000 | 开展前期工作 | 2023年12月 | 四川晶科能源有限公司 | 五通桥区人民政府
17 | 3 | 协鑫20万吨颗粒硅 项目 | 五通桥区 | 2023-2025年 | 新建20万吨/年颗粒硅项目及配套设施 | 1400000 | 开展前期工作 | 2023年12月 | 乐山协鑫新能源科技发展有限公司 | 五通桥区人民政府
18 | 4 | 四川晶科能源有限公司晶科15GW拉棒、40GW切片、40GW 电池片项目 | 五通桥区 | 2023-2028年 | 新建15GW拉棒、40GW切片、40GW电池片生产线 | 1500000 | 开展前期工作 | 2023年12月 | 四川晶科能源有限公司 | 五通桥区人民政府
19 | 5 | 凤生纸业25万吨/年制浆项目 | 犍为县 | 2023-2027年 | 建设生产线3条：其中，1条年产25万吨漂白竹浆生产线、1条年产30万吨生活用纸原纸生产线、1条年产30万吨生活用纸加工生产线 | 450000 | 力争取得能评、环评批复、并取得项目部分用地指标 | 2023年3月 | 四川凤生科技股份有限责任公司 | 犍为县人民政府 | ★
20 | 6 | 万鹏时代科技年产20万吨磷酸铁锂正极材料项目 | 犍为县 | 2023-2026年 | 总占地面积约600亩，新建生产厂房8幢、办公楼1幢、大数据中心1幢，总面积14万平方米。新购置国内外先进的研发设备及动力设备200台/套，项目建成后，将形成年产20万吨磷酸铁锂正极材料生产能力，预计实现年产值150亿元 | 360000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 四川万鹏时代科技股份有限公司 | 犍为县人民政府 | ★
21 | 7 | 海螺创业控股10万吨/年新能源动力电池配套生产项目 | 犍为县 | 2023-2026年 | 建设年产10万吨锂离子电池负极材料生产线，配套相应附属设施设备 | 400000 | 力争取得能评、环评批复、并取得项目部分用地指标 | 2023年10月 | 中国海螺创业控股有限公司 尚纬股份有限公司 | 犍为县人民政府 | ★
22 | 8 | 德胜1250㎥高炉产能置换节能减排技改配套项目 | 沙湾区 | 2023-2025年 | 依托现有园区，以钒钛资源综合利用为中心，实施钒钛资源综合利用的装备及工艺升级，围绕1250㎥高炉产能置换节能减排技改项目，配套建设提钒装置、产品结构调整升级、能源系统优化、炉料结构优化、环保提标改造绿色发展等项目，实现节能减排 | 254000 | 完成项目开工前期手续 | 2023年1月 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 沙湾区人民政府
23 | 9 | 深圳比克新能源汽车产业园 | 乐山高新区 | 2023-2025年 | 占地约190亩，建设考斯特、凌特、微面、大中型客车纯电动汽车生产线约6万平方米标准厂房；以及研发中心、结算中心、接待中心、销售展厅、商业中心等在内的总部大楼 | 300000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 深圳市比克电池有限公司 | 乐山高新区管委会 | ★
24 | 10 | 赛拉弗8GW组件+3GW电池项目 | 乐山高新区 | 2023-2024年 | 新建8GW光伏组件生产线和3GW光伏电池生产线 | 550000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 乐山高新区管委会 | ★
25 | 11 | 晶科年产8GW高效太阳能电池片生产线建设项目 | 乐山高新区 | 2023-2024年 | 新建生产厂房、仓库等总建筑面积约13.4万平方米，购置制绒清洗、硼扩散、链式刻蚀+碱抛光清洗及相应的辅助配套设施、装备等新型、全自动化生产设备，形成年产8GW新型高效电池片的产能 | 500000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 四川晶科能源有限公司 | 乐山高新区管委会 | ★
26 | 12 | 中资大数据中心及 特色产业园区 | 乐山高新区 | 2023-2025年 | 引入中资数据及其产业上下游社会资本入驻乐山高新区，成立中资数据西南总部，投资建设、运营中国文旅大数据中心、中国乡村数谷及相关基础设施项目，逐步建成全国文旅大数据中心 | 250000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 中冶赛迪集团 | 乐山高新区管委会 | ★
（二） |  | 现代服务业（5项） |  |  |  | 1950000
27 | 1 | 平羌三峡旅游综合 开发（一期） | 市中区 | 2023-2025年 | 将岷江两岸的悦来、牟子、棉竹三个地缘相近、交通相连、产业相关、人文相通的镇纳入规划建设范围，打造“平羌三峡生态旅游片区” | 100000 | 开展前期工作 | 2023年5月 | 乐山兴嘉发展（集团）有限公司 | 市中区人民政府
28 | 2 | 核桃坝至万佛顶下站索道工程 | 峨眉山市 | 待定 | 核桃坝至万佛顶下站选址于核桃坝，上站选址于万佛顶南侧，索道采用循环脱挂式技术，高差约1200米，水平线长约5288米，设计运力为2000人/小时 | 50000 | 开展前期工作 | 待定 | 峨眉山旅游股份有限公司 | 峨眉山景区管委会
29 | 3 | 南山里 | 峨眉山市 | 2023-2031年 | 新建最美环湖景观、泉养度假村、云海禅修中心、云海美食村落、沉香艺术馆、见山书院、十美空间、人文艺术活力绿廊、森林养园、奇迹农庄、探索公园等，打造中药材生产、青少年农业科普基地，配套建设道路36公里，游客接待中心2000平方米等相关农旅融合基础设施 | 500000 | 完成苦蒿坪片区控制性详细规划；启动施工便道和首启区景观建设 | 2023年2月 | 峨眉山恒邦天府文化旅游发展 有限公司 | 峨眉山市人民政府 | ★
30 | 4 | 峨眉山太阳谷国际 文旅康养度假区 | 峨眉山市 | 2023-2031年 | 规划面积4800亩，建设风情古街、温泉酒店、森林康养、星空露营基地和临崖酒店等 | 1200000 | 深化设计方案 | 2023年12月 | 待定 | 峨眉山市人民政府 | ★
31 | 5 | 峨眉山市罗目高速 超级服务区 | 峨眉山市 | 2023-2026年 | 占地面积900亩，结合高速停车服务区，打造集餐饮、商业、旅游为一体的超级服务区 | 100000 | 进行项目规划设计 | 2023年12月 | 待定 | 峨眉山市人民政府
（三） |  | 现代农业（1项） |  |  |  | 39000
32 | 1 | 夹江县综合粮食和应急物资仓储物流项目 | 夹江县 | 待定 | 占地约50亩，新建综合型粮食物资仓储中心约3.4万平方米，含低温仓储中心、植物油存储中心、粮食加工中心、应急物资仓库、其他办公设施等，新建华头应急物资储备中心700平方米，新建道路3公里 | 39000 | 开展前期工作 | 待定 | 夹江县城市运营服务有限公司 | 夹江县人民政府
三 |  | 民生工程及社会事业项目（7项） |  |  |  | 740400
（一） |  | 医疗卫生（1项） |  |  |  | 90000
33 | 1 | 乐山市五通桥区人民医院建设项目 | 五通桥区 | 2023-2025年 | 占地77亩，新建总建筑面积6.5万平方米，建设门急诊楼、住院大楼、感染楼、行政楼、后勤楼及地下停车场等附属设施及相关设备 | 90000 | 进行项目前期论证 | 2023年6月 | 乐山市五通桥区人民医院 | 五通桥区人民政府
（二） |  | 教育文体、应急救援及社会服务 （6项） |  |  |  | 650400
34 | 1 | 原址扩建乐山市明月公墓 | 市中区 | 2023-2024年 | 原址扩建100亩，规划建设墓穴6万个，以及骨灰堂、墓穴格位、办公服务楼、厕所、道路、围墙、停车场、园林景观等殡葬设施 | 60000 | 开展前期工作 | 2023年6月 | 乐山市明月公墓 | 市中区人民政府
35 | 2 | 新建五通桥区通才 小学（实验小学） | 五通桥区 | 2023-2025年 | 占地113亩，建设校舍3万平方米，体育场3万平方米，联系道路、集散地、围墙围栏等3.5万平方米，地下停车场、消防水池、人防等地下建筑1万平方米，景观与文化建设以及设备购置 | 25000 | 进行项目前期论证 | 2023年6月 | 五通桥区教育局 | 五通桥区人民政府
36 | 3 | 乐山市竹根职业中专学校实训基地项目 | 五通桥区 | 2023-2025年 | 占地约169亩，新建实训大楼及实训用房，建筑面积约7万平方米，建设基地内部消防通道、应急场地、围墙等附属配套设施等 | 32000 | 开展前期工作 | 2023年3月 | 乐山市竹根职业中专学校 | 五通桥区人民政府
37 | 4 | 乐山市五通桥区中国根书文化AAA级景区配套基础实施建设项目（一期） | 五通桥区 | 2023-2025年 | 建设游客中心1000平方米、停车场2000平方米、道路12公里及交通设施、给排水供电环卫基础设施、菩提山基础设施提升改造工程、房屋风貌主体化整治修复2万平方米、两河口及老街中老旧建筑的保护开发1万平方米，修复改造项目范围内房屋，滨水艺术集聚带5公里 | 60000 | 加快推进项目前期调研论证 | 2023年1月 | 乐山市五通桥区文化体育和旅游局 | 五通桥区人民政府
38 | 5 | 乐山国家高新区实验中学 | 乐山高新区 | 2023-2024年 | 占地约116亩，修建教学楼、辅助楼、行政办公楼、后勤楼、公厕、运动场地等设施 | 18000 | 开展前期工作 | 2023年10月 | 乐山高新区实验中学 | 乐山高新区管委会
39 | 6 | 乐山市苏稽新区 大学城（一期）项目 | 苏稽新区 | 2023-2025年 | 占地1600亩，建筑面积约56.9万平方米，建设教学楼、实验楼、宿舍、食堂、办公楼、图书馆等教育基础设施 | 455400 | 加快勘察设计等前期工作；研究资金平衡方案，待资金平衡方案确定后开工建设 | 2023年10月 | 苏新投集团 | 苏稽新区管委会 | ★
表中“备注”栏标注“▲”的为省级重点项目，标注“★”的为市级重点推进项目，标注“△”的为预计2022年完工项目。